## 표지
교촌에프앤비 물류시스템 구축 프로젝트
테일러링내역서

## 개정이력
개 정 이 력
버전 | 개정범위 | 내용 | 작성자 | 일자
v1.0 | 전체 | 최초 작성 | 이택 | 2025.06.10

## 테일러링내역서
PS.113-테일러링내역서 | [10 empty] | 2026-01-09
단 계 |  | 활 동 | 작 업 | 산출물번호 | 산출물명 | 작성자 | 검토자 | 고객 | AI프레임워크구축사업 대상 | 기대효과 | 비고
프로젝트시작 | PS | 계획수립 | 사업수행계획서 수립 | PS.111 | 사업수행계획서 | 영업 | 회사내규 | 서명 | X |  | 🟢 PL이 일정 현실성 검토 후 확정
|  |  | 상세일정계획 (WBS) 수립 | PS.112 | WBS | PM | PL | 서명 | X |  | 🟢 PL이 기술 공수 검토 후 확정
|  |  | 적용대상산출물목록 | PS.113 | 테일러링내역서 | PM | PL | 서명 | X |  | 🟢 PL이 산출물 범위 적정성 확정
분석 | RA | 요구사항 수집 | 요구사항 인터뷰 시행 | RA.212 | 회의록 | PM | PL | 확인 | X |  | 🟡 고객 확인 기록 보관 필수. PL이 기술 누락 항목 보완 후 확정
|  | 요구사항정의 | 메뉴구성도 확정 | RA.311 | 메뉴현황 | PM | PL | 확인 | X |  | 🟡 구현 범위 초과 메뉴 포함 위험. PL이 기술 타당성 확인 후 확정
|  |  | 요구사항 정의서 작성 | RA.314 | 요구사항정의서 | PM | PL + 고객 | 서명 | 회의녹음, 회의록, 메뉴현황, 업무흐름도, 기준정보정의서, 출력물목록 ↓ 요구사항정의서 |  | 🔴 가장 위험. 고객이 줄 단위로 서명 필수. 서명 없으면 추가요구 방어 불가. PL 기술검토 선행
|  |  | 업무흐름도 작성 | RA.316 | 업무흐름도 | PM | PL + 고객 | 서명 | X |  | 🔴 흐름도↔실제 개발 불일치 위험. PL 구현 검토 → 고객 서명으로 이중 확정
|  |  | 기준정보 정의 | RA.317 | 기준정보정의서 | PM | PL + 고객 | 서명 | X |  | 🔴 WMS 코드체계 오류 시 DB 전체 재설계. PL·고객 공동 확정 필수. 코드 누락 체크리스트 사전 작성
|  |  | 출력물목록 | RA.318 | 출력물 목록 | PM | 고객, 현업 | 서명 | X |  | 🟡 출력물 범위 분쟁 예방. 고객 서명으로 오픈 후 추가 보고서 요청 차단
설계 | SD | 화면설계 | WEB 화면 설계서 작성 | SD.111 | 화면설계서(WEB) | DEV | PL/PM + 고객, 현업 | 서명 | 화면요구사항.md ↓ 화면.html |  | 🟡 DEV 작성 시 개발 편의 중심으로 흐름. 화면 설계 🟡 PL은 단위 고객 서명으로 오픈 후 UI 수정 요청 차단
|  |  | PDA 화면 설계서 작성 | SD.112 | 화면설계서(PDA) | DEV | PL/PM + 고객, 현업 | 서명 | 화면요구사항.md ↓ 화면.html |  | 🟡 현장 작업자 UX 누락 위험. 창고 현업 담당자도 리뷰어로 참여 권장
|  | I/F설계 | I/F 설계서 작성 | SD.121 | I/F정의서 | PL | DEV | 해당없음 | I/F정의서 (PL) ↓ I/F.md (DEV) ↓ IF 소스생성 |  | 🟢 PL 이 I/F 정의서 수기 작성 🟢 DEV가 구현 가능성 검토 후 확정 🟢 검토된 I/F 정의서를 각 업무 I/F.md로 변경
|  | DB설계 | DB 설계서 작성 | SD.212 | 테이블 정의서 | DEV | PL | 해당없음 | 화면요구사항.md, 화면.html ↓ 테이블정의서 / 수정대상 |  | 🔴 네이밍·제약조건 누락 위험. DEV 전원 리뷰 후 PL 확정. 표준 네이밍 룰 사전 수립 필수
|  |  |  | PI.114 | 코드 목록 | DEV | PL | 해당없음 | 화면요구사항.md, 화면.html ↓ 코드목록 |  | 🟢 DEV이 담당 코드를 작성하고 PL이 검증 및 확정
[5 empty] | DB 스키마/DDL [DBA신규] | DEV | PL | 해당없음 | 테이블정의서, 코드목록 ↓ DDL 생성 후 DB수정 |  | 🟡 인덱스·파티션·제약조건 누락 빈번. PL이 체크리스트 기준으로 확정. 체크리스트 없이 확정 금지
|  |  |  | SD.211 | DB 설계서(ERD) | PL | 외부 DBA 리뷰 권장 | 해당없음 | 실제 db ↓ ERD 추출 |  | 🔴 재고·트랜잭션 설계 오류 = 오픈 후 수정 불가. 외부 DBA 1회 리뷰 최선. 최소 DEV 전원 리뷰 필수
|  | 시스템설계 | 시스템 아키텍처 정의 | SD.311 | 시스템 구성도 | PL | PM | 해당없음 | X |  | 🟢 PM이 인프라 비용·일정 영향 확인 후 확정
구현 | PI | SW 구현 | 프로그래밍 | PI.111 | 프로그램 소스 | PL | 고객 | 해당없음 | SRC ↓ be, fe 소스 zip 파일생성 |  | 🟢 PL 코드리뷰 후 확정 🟢 github 소스다운로드 후 압축
|  |  |  | PI.112 | 프로그램 목록 | PL | 고객 | 해당없음 | SRC ↓ be, fe 소스목록 엑셀출력 |  | 🟢 PL이 완료 여부·누락 프로그램 확정
|  | 테스트 | 단위테스트 시행 | PI.212 | 단위테스트 보고서 | DEV | PL | 해당없음 | Junit ↓ 단위테스트보고서 단위테스트보고서 ↓ play write 실행 |  | 🟢 PL이 테스트 커버리지·결과 확정 @TestHistory({ @TestedBy(tester = "신현규", date = "2025-01-10", description = "최초 작성", result = TestedBy.TestResult.PASS), @TestedBy(tester = "신현규", date = "2025-02-15", description = "버그 수정 후 재검증", result = TestedBy.TestResult.PASS), @TestedBy(tester = "신현규", date = "2025-03-28", description = "리팩토링 후 회귀검증", result = TestedBy.TestResult.PASS) })
|  |  | 통합테스트 시행 | PI.214 | 통합테스트 보고서 | DEV | PL | 해당없음 | X |  | 🔴 자기 코드 셀프 테스트 = 버그 검출률 급락. PL이 시나리오 직접 작성 후 별도 검증. DEV 시나리오 그대로 확정 금지
이행 | TT | 서버구축 | 설치확인 | TT.112 | 설치확인서 | INF DEV | PL | 서명 | X |  | 서버납품시, 고객사 설치시 재외 🟡 보안설정·방화벽·백업 정책 누락 위험. PL이 항목 체크리스트로 확정. 고객 서명으로 설치 완료 공식화
|  | 설치 | 운영자원설치 | TT.212 | 시스템설치 매뉴얼 | DEV | PL |  | X |  | 🟢 PL이 운영환경 기준 누락 항목 확정
|  | 인수 | 인수테스트 시행 | TT.312 | 인수테스트 결과보고서 | PL | PM + 고객 | 서명 | X |  | 🔴 PM + 고객 공동 확정 필수. PL 단독 확정 시 고객이 인수 번복 가능. 서명 없이 다음 단계 진행 금지
|  | 사용자교육 | 사용자지침서 작성 | TT.411 | 사용자메뉴얼 | PL | 고객, 현업 |  | ○ |  | 🟡 현업 사용자 관점 누락 위험. 고객 현업 담당자가 직접 검토·확정. 오픈 후 교육 클레임 방어
|  |  | 운영자지침서 작성 | TT.412 | 운영자메뉴얼 | DEV | PL |  | ○ |  | 🟢 PL이 운영 절차 누락 항목 확정
|  |  |  | TT.511 | DB 이관 계획서 [DBA신규] | PL | PM |  | ○ |  | 🟡 롤백 계획 없으면 오픈 당일 데이터 유실 가능. PM이 롤백 시나리오 포함 여부 확인 후 확정
프로젝트관리 | PM | 사업보고 | 착수보고회 | PM.111 | 착수보고서 | PM | PL | 서명 | X |  | 🟢 PL이 기술 범위 적정성 확인 후 확정
|  |  | 중간보고회 | PM.112 | 중간보고서 | PM | PL | 서명 | X |  | 🟢 PL이 진척률 실제 수치 검증 후 확정
|  | 프로젝트진행 | 프로젝트 진척보고 | PM.213 | 프로젝트 진척보고서(주간) | PM | PL |  | X |  | 🟢 PL이 기술 이슈 누락 여부 확인 후 확정
|  | 프로젝트완료 | 완료보고서 | PM.312 | 프로젝트 완료보고서 | PM | PL | 서명 | X |  | 🟢 PL 확정 후 고객 서명으로 프로젝트 종결 공식화
합계 |  | 16 | 26 | 30 | 31