## 20260319(목)
|  |  | 회 의 록 |  | 작성자 | ZIN
회 의 일 자 |  |  | 2026-03-19 | 회 의 장 소 | 화상회의
작 성 일 자 |  |  | 2026-03-19 | 작 성 자 | 김정훈
회 의 명 |  |  | 반다이남코 코리아 WMS 시스템 구축 화상 회의 10차
참 석 자 |  |  | 반다이남코 코리아 : 김재연 팀장, 한철희 매니저 총 2명 진코퍼레이션 : 이택 부장, 김정훈 대리 총 2명
▶ 회의 목적
1. WMS 업무 협의
2. ERP 인터페이스 협의
▶ 회의 내용
1. WMS 업무 협의
1) 입수량이 1 인 품목은 품목번호에 _1 붙이는 것으로 협의
2) 출하예정, 출하현황에 주문번호(마켓) 표시 요청
3) 출하현황에 주문건에 엮인 송장번호 표시 요청
4) 배송차량등록
- 배송차량등록시 출하예정일이 상이한 주문건도 같이 등록 가능
- 배송차량등록시 배송예정일 기본값은 오늘. 변경도 가능하게
5) 전자인수증 사인 데이터는 거래명세표에 표시
2. ERP 인터페이스 협의
1) 품목MST I/F 시, 처음에 입수량을 1 로 주고 이후 세트(BOM) I/F 로 입수량 정보를 주고있음
- 세트(BOM) I/F 대신 품목MST I/F 할 때 입수량 정보를 주는것으로 수정 가능한지 요청 필요(ZIN->콤웨어)
2) 반품 프로세스 재협의
- 현재 ERP에서 반품등록을 따로 사용하지 않고 WMS도 입고로만 처리하고 있었음.
- WMS구축 이후 같은 방식으로 사용할 예정 => 반품 I/F 는 안받지만 반품화면 유지 요청
- ERP -> WMS 입고 I/F 처리하는 화면 : 재고조정, 반입처리, WMS단독등록 3개
- ERP -> WMS I/F 시 API 유형 또는 구분값으로 입고유형 구분이 가능할 경우, 입고유형을 구분 (확인필요)
다음 회의 안건 및 일정
1. 안건
협의 필요시
2. 추후 일정
협의 필요시

## 20260312(목)
|  |  | 회 의 록 |  | 작성자 | ZIN
회 의 일 자 |  |  | 2026-03-12 | 회 의 장 소 | 본사 회의실
작 성 일 자 |  |  | 2026-03-12 | 작 성 자 | 김정훈
회 의 명 |  |  | 반다이남코 코리아 WMS 시스템 구축 ERP 인터페이스 회의 9차
참 석 자 |  |  | 반다이남코 코리아 : 김재연 팀장, 한철희 매니저, 이경석 책임, 안다원 매니저 총 4명 콤웨어 : 김강미 소장, 홍승현 대리, 김주혜 사원 총 3명 진코퍼레이션 : 이택 부장, 김정훈 대리 총 2명
▶ 회의 목적
1. ERP 인터페이스 협의
2. 시스템 구성 협의
3. 기타 업무 협의
▶ 회의 내용
1. ERP 인터페이스 협의
1) 인터페이스 포인트 협의 총 13개
- 기준정보 : 품목등록, 세트등록, 거래처등록 총 3개
- 입고업무 : 입고등록, 반품등록 총 2개
- 출고업무 : 주문등록, 주문수정, 주문조회, 운송장 총 4개
- 세트업무 : 세트작업요청, 세트작업조회 총 2개
- 재고조회 : 재고조회, 재고조회(소비기한) 총 2개
- 추가적으로 필요한 컬럼은 추후재논의
- 인터페이스 정의서 목록 정리후 전달 (ZIN -> 콤웨어)
2) 주문수정 IF 사용. 받는분 정보 수정 용도
- 주문건의 상태가 [준비] 이전만 가능
3) ERP에 주문정보 전송시 주문상태값 관련 협의
- 배송유형이 [택배] 인 경우
1. 송장처리 전 => 배송의뢰(20)
2. 송장처리 후 => 운송장배정(30)
3. 마감처리 후 => 배송완료(50)
- 배송유형이 [용차] 인 경우
1. 검수처리 전 => 배송의뢰(20)
2. 검수처리 후 => 운송장배정(30), 운송장번호를 피킹번호로 대체(확인 필요)
3. 마감처리 후 => 배송완료(50)
4) 거래처 [반다이남코 코리아] 로 넘어온 주문, 입고 건은 WMS에서 각각 예외출하, 예외입고로 분기
5) 업무건 삭제는 ERP, WMS 각각 별도 삭제 처리
6) 공통코드 ERP, WMS 각각 관리
7) WMS API 호출시 헤더에 토큰값 담아서 세팅 요청
8) 인터페이스 단위는 헤더 단위로 단건씩 전송
9) 품목MST, 거래처MST 정보 요청. IT팀에 검수후 전달 예정 (콤웨어 -> ZIN)
10) ERP => WMS 품목MST 전송시 A_1, A_6 전송 (ERP 관리 코드는 A)
업무(입고, 반품, 출고) 는 A와 입수량을 전송
품목번호와 입수량으로 WMS가 합쳐서 사용
2. 시스템 구성 협의
1) 전자인수증 MMS전송 업체 ZIN에서 선정 후 공유
2) WMS 서버 외부망으로 세팅
3) 테스트, 운영 서버 환경 정보를 IT팀에 전달 (ZIN -> 반다이IT)
4) 임박재고발생시 메일전송할 From 계정 요청 (반다이IT -> ZIN)
5) PDA는 LTE를 사용하는데 외부망 사용으로 인해 따로 VPN 설치 불필요
6) CI/CD 는 추후재논의
3. 기타 업무 협의
1) 거래명세표에 찍힐 직인 이미지파일 요청 (반다이 -> ZIN)
2) 송장 출력시 현수량/총수량을 잘보이는곳에 표시 요청
다음 회의 안건 및 일정
1. 안건
협의 필요시
2. 추후 일정
협의 필요시

## 20260305(목)
|  |  | 회 의 록 |  | 작성자 | ZIN
회 의 일 자 |  |  | 2026-03-05 | 회 의 장 소 | 풍농 오산 물류센터
작 성 일 자 |  |  | 2026-03-05 | 작 성 자 | 김정훈
회 의 명 |  |  | 반다이남코 코리아 WMS 시스템 구축 화면설계서 회의 8차
참 석 자 |  |  | 반다이남코 코리아 : 김재연 팀장, 한철희 매니저 총 2명 진코퍼레이션 : 이택 부장, 김정훈 대리 총 2명
▶ 회의 목적
1. WMS 출고 화면설계서 설명
2. WMS 재고관리 화면설계서 설명
3. WMS PDA 화면설계서 설명
4. 기타 업무 협의
▶ 회의 내용
1. WMS 출고 화면설계서 설명
1) 배송차량관리 신규 메뉴 설명
- 주문건 단위로 묶어서 하나의 배송차량그룹 생성
- 주문건의 상태는 [처리중] 이후 가능
- 배송차량그룹에 주문건을 추가, 삭제 기능 요청
- 배송차량삭제시 인수증을 보낸 이력이 존재하면 삭제 불가
2. WMS 재고관리 화면설계서 설명
1) 재고이동 설명
2) 재고이동요청 설명
3) 재고조정 설명
4) 상태변경 설명
5) SKU변경 설명
6) 세트작업요청 설명
7) 세트작업 설명
3. WMS PDA 화면설계서 설명
1) 입고 설명
- 입고는 직원이 사용할 예정이여서 SKU발행, 처리취소등 모든 기능 유지
- 품목의 기본 처리 수량은 요청수량과 동일하게 세팅
2) 재고이동 설명
- 기본 처리 수량은 요청수량과 동일하게 세팅
3) 재고이동요청 설명
- 기본 처리 수량은 요청수량과 동일하게 세팅
- TO위치는 사무실에서 지정한 위치 고정. PDA에서 임의 변경 불가
4) 보충이동확인 설명
- 재고 표시 우선순위는 Fr위치의 위치 순번
5) 재고조회 설명
6) 고정위치확인 설명
7) 피킹 설명
- 피킹처리시 위치 스캔 => 품목 스캔 으로 진행.
8) 검수 설명
- 검수시 일괄 검수 버튼 요청
- 검수시 증감 수량을 입력 후 바코드 스캔시 해당 수량만큼 오르고 내리는 기능 요청
4. 기타 업무 협의
1) 재고이동시 상태도 변경 가능한지 확인 요청 (추후재논의)
2) 세트작업 ERP I/F 가능한지 확인 요청
- 물류팀에서 ERP와 협의 후 결정
3) 검수처리시 소비기한이 N개 존재할 경우 선입선출로 처리
- 만약, 쿠팡과 이마트를 같이 출고지시를 내렸을 경우 소비기한이 여러건 존재. 실물은 제대로 나가겠지만 전산만 바뀔 수 있음.
다음 회의 안건 및 일정
1. 안건
ERP I/F 미팅
2. 추후 일정
2026-03-12 (목) 서대문 본사

## 20260224(화)
|  |  | 회 의 록 |  | 작성자 | ZIN
회 의 일 자 |  |  | 2026-02-24 | 회 의 장 소 | 풍농 오산 물류센터
작 성 일 자 |  |  | 2026-02-25 | 작 성 자 | 김정훈
회 의 명 |  |  | 반다이남코 코리아 WMS 시스템 구축 화면설계서 회의 7차
참 석 자 |  |  | 반다이남코 코리아 : 김재연 팀장, 한철희 매니저 총 2명 진코퍼레이션 : 이택 부장, 김정훈 대리 총 2명
▶ 회의 목적
1. WMS 출고 화면설계서 설명
2. WMS 출고 업무 협의
3. 기타 업무 협의
▶ 회의 내용
1. WMS 출고 화면설계서 설명
1) WMS 출고관리 전체 메뉴 설명
2. WMS 출고 업무 협의
1) 메뉴명 변경
- 출고지시 => 피킹지시 / 출고처리 => 피킹처리 / 출하지시 => 검수지시 / 출하처리 => 검수처리
2) 배송지정제 시점 변경
- AS IS : 송장발행시
- TO BE : 출하준비 전
3) 출하예정 수정사항
- 받는분 성함, 전화번호 수정 가능하게 요청
- 보충지시시 보충수량 변경 가능하게 요청
=> 단, 부족 수량보다 적게는 불가
- 쿠지 적용 여부 컬럼 추가 요청
4) 출고지시 수정사항
- 출고지시시 출하예정일 From~To 대신 하루치 검색
=> 출하예정일이 상이한 출하건을 같이 지시 불가
- 출고지시시 주문건 or 송장건 수량 선택 기능 추가
=> 숫자 기입 후 적용 누르면 해당 숫자만큼 자동 체크. (디폴트 160)
- 위치 자동 지정 순위
1. 재고 적은 순
2. 재고 많은 순
3. 위치 순번
5) 송장처리(바코드) 수정사항
- 송장처리(바코드) 음성 출력
[단포]
품목 스캔시 [배송]
송장 스캔시 [배송확정]
[합포]
송장 스캔시 [배송]
품목 스캔시 [정상]
송장 스캔(처리) 시 [배송확정]
잘못 스캔시 [오피킹]
- 날짜 조회 추가 및 해당 날짜의 송장건만 처리되게 조건 추가
=> 해당 날짜의 잔여 송장수량/주문수량(재고수량) 표시
6) 검수지시 수정사항
- 차량 등록 기능 제거 (신규 메뉴로 이용)
- 검수지시시 출하예정일 From~To 대신 하루치 검색
=> 출하예정일이 상이한 출하건을 같이 지시 불가
7) 검수처리 수정사항
- 인수증 전송 기능 제거 (신규 메뉴로 이용)
8) 차량 등록 신규 메뉴 추가
- 출하건 단위로 차량을 등록 관리
- 등록한 차량 단위로 인수증 전송
- 인수증화면에 보낸자, 받는자, 비고 표시
=> 추가 표시 사항이 존재할 경우 요청 (반다이 -> ZIN)
3. 기타 업무 협의
1) 출하정보 거래처-납품처 논의
- 수령자명을 납품처명에 등록
- 단, 온라인은 거래처명을 납품처명에 등록
2) 차량MST 에 톤수 입력 추가
3) 반품 이치방쿠지 로직 적용X
4) 전자인수증 업체는 ZIN에서 선별
다음 회의 안건 및 일정
1. 안건
화면설계서 설명 ( 재고관리, PDA )
2. 추후 일정
2026-03-05 (목) 풍농 오산 물류센터

## 20260212(목)
|  |  | 회 의 록 |  | 작성자 | ZIN
회 의 일 자 |  |  | 2026-02-12 | 회 의 장 소 | 풍농 오산 물류센터
작 성 일 자 |  |  | 2026-02-13 | 작 성 자 | 김정훈
회 의 명 |  |  | 반다이남코 코리아 WMS 시스템 구축 화면설계서 회의 6차
참 석 자 |  |  | 반다이남코 코리아 : 김재연 팀장, 한철희 매니저 총 2명 진코퍼레이션 : 이택 부장, 김정훈 대리 총 2명
▶ 회의 목적
1. WMS 기준정보 리마인드
2. WMS CJ택배 연동 협의
3. WMS DAS 연동 협의
4. WMS 화면설계서 설명
5. WMS 재고실사 업무 협의
6. 기타 업무 협의
▶ 회의 내용
1. WMS 기준정보 리마인드
1) 창고
- 예외그룹에 반품창고 추가
- 기본 위치는 재고 상태와 동일한 총 9개 세팅
2) 위치
- 창고별 기본위치 00-00-00 으로 사용
- 상태가 필요한 창고는(반품창고, 출고창고) 상태명도 붙여서 사용
=> 00-00-00-정상, 00-00-00-불량 등 총 9개
3) 품목
- WMS에서 자체 등록하는 품목의 품목번호는 사용자가 직접 채번 (자동채번X)
- 품목 정보 보여줄 때 품목번호, 품목명, 단위, 대분류 총 4개를 묶어서 보여주기. 추후 필요한 컬럼 발생시 추가 요청
- 품목MST 신규 컬럼 추가
=> 고가 상품 여부 (디폴트 : N)
=> 택배 BOX 유형 : A, B, C, D1, D2, E, F (디폴트 : A)
- 원산지 미관리
- 유효기준일수, 임박기준일수 WMS에서 관리
4) 사은품관리
- 프모로션 유형 : 품목/금액(결제가)/금액(판매가) 총 3개
2. WMS CJ택배 연동 협의
1) 반다이 고가 상품은 특별 취급 요청
- 고가 상품 송장은 기존 거래처코드가 아닌 별도의 거래처코드로 CJ택배 예약
2) 품목MST 에 등록한 고가 상품 여부와 택배 BOX 유형으로 송장 발행 및 출력시 사용
- 자세한 내용은 ZIN 내부 협의 후 재논의
3. WMS DAS 연동 협의
1) 송장스캔 및 처리시 난소프트에서 DAS로 체크핀 같은 것을 I/F 전송 하고 있음
2) WMS 출하현황 프로그램에서 보는 것이 아닌 DAS프로그램으로 볼 경우 I/F 논의 필요
4. WMS 화면설계서 설명
1) 기준정보 >> 입고 >> 반품 >> 재고조회 >> 재고실사 순으로 화면설계서 설명
2) 사업장 프로그램에서 거래명세서에 찍힐 정보는 사업장에 입력하여 관리.
3) 반품처리
- 반품처리시 반품창고로 반품처리
- 재고 상태 선택 후 일치하는 위치로 자동 반품처리
5. WMS 재고실사 업무 협의
1) 재고실사표 세로만 필요
2) 재고실사표 출력시 센터별, 창고별 대신 1단,2단,3단,4단 체크박스 추가
- 또한 재고실사표 출력시 단 - 랙 별로 나눠서 출력
3) 따라서 세트관리에서 이치방쿠지를 구성하여 입고예정/출하예정 에서 자동 변환 및 사용 ( 세트품목으로 관리)
- 해당 품목은 품목MST 에서 품목분류 [세트] 로 등록
6. 기타 업무 협의
1) ERP I/F 수신 건 미진행시 ERP, WMS 각자 삭제
2) ERP 반입 I/F 존재 확인 필요
3) 거래명세표는 품목명 안짤리게 표시. 나머지 명세표는 적당히 나오면 됌
4) 차량 매핑 기능은 출하지시건 상태와 관계없이 등록
5) 송장출력 정렬 기준
- 단포 : 품목번호, 품목명, 거래처 중 택1
- 합포 : 추후재논의
6) 재고 수량을 보여주는 부분에서 BOX, 낱개 수량도 같이 표시
- 요청수량 / 묶음수량 / BOX / 낱개 / 입수량 / 총수량
다음 회의 안건 및 일정
1. 안건
화면설계서 설명 ( 재고관리, 출고관리 )
2. 추후 일정
2026-02-24 (화) 풍농 오산 물류센터

## 20260206(금)
|  |  | 회 의 록 |  | 작성자 | ZIN
회 의 일 자 |  |  | 2026-02-06 | 회 의 장 소 | 풍농 오산 물류센터
작 성 일 자 |  |  | 2026-02-09 | 작 성 자 | 김정훈
회 의 명 |  |  | 반다이남코 코리아 WMS 시스템 구축 분석 회의 5차
참 석 자 |  |  | 반다이남코 코리아 : 김재연 팀장, 한철희 매니저 총 2명 진코퍼레이션 : 이택 부장, 김정훈 대리 총 2명
▶ 회의 목적
1. WMS 기준정보 리마인드
2. WMS 출고업무 협의
3. WMS 출력물 협의
4. WMS 세트 업무 협의
5. 이치방쿠지 업무 협의
6. 기타 업무 협의
▶ 회의 내용
1. WMS 기준정보 리마인드
1) 위치
- 창고별 기본위치 고정로케이션 지정 불가
- 고정 로케이션 재고는 [정상] 상태만 존재
2) 품목
- 품목분류 [상품 / 세트 / 부자재] 3분류 사용
=> 상품 : ERP에서 관리하는 매입/매출 품목(대부분의 상품)
=> 부자재 : ERP 연동없이 자체등록 관리 품목 (사은품)
=> 세트 : ERP 연동없이 세트품목 ( 이치방쿠지 품목)
3) 사은품관리
- 금액 조건에 [결제가] / [판매가] 추가 요청
2. WMS 출고업무 협의
1) 사은품적용
- 사은품적용 기준은 출하예정일
- 사은품 적용시 수량 수정 가능. 수량이 0 일 경우 사은품 등록X
- 사은품 적용시 이미 적용된 주문건인 경우, 기존 사은품 초기화 후 재계산
- 사은품 적용 여부 표시 요청
2) 보충지시
- 보충 지시는 출하준비 및 출고지시 처리할때 고정재고 부족할 경우 지시한다.
- 보충계산 시 동일 위치 동일SKU 재고는 통으로 계산 필요(1위치 1파렛트)
- 보충계산 시 주문건의 거래처별로 임박일수 참조해서 계산
- 보충계산 우선순위
1. SKU빠른 순 (소비기한)
2. 재고적은 순
- 보충지시시 비고입력 요청
3) 출하준비
- 출하준비시 어떤 상태의 재고를 사용할지 결정. 디폴트 : [정상]
- 가용재고 계산 시 거래처별 임박일수 참조(기준:출하예정일)
4) 출고지시
- DAS I/F 송신시 배송유형 : [택배]->송장건별 전송, [용차]->거래처별 전송
- 출고지시시 재고지정 우선순위
1. 고정 로케이션이 존재하는 품목일 경우 무조건 고정 로케이션 ( 부족시 보충지시)
2. [재고 적은거 우선] or [재고 많은거 우선] 선택
3. 위치 순번
=> 단, 출하건이 [정상] 재고가 아닌 상태를 출하할 경우 고정 로케이션 제외
5) 송장발행
- 현재 송장에 박스유형이 [극소] 만 찍히고 있는데 송장발행 or 출력시 유형을 선택해서 출력하는 기능 요청
- 반다이남코코리아에서 CJ개발사와 컨택해서 ZIN에게 전달 요청
- 송장분할시 품목의 수량으로 분할
6) 송장처리(바코드)
- 단포 처리시 반드시 품목 => 송장 순으로 스캔하여 처리되게 요청
- 마지막에 출력할 송장 재출력 기능 요청
- 여러 컴퓨터에서 사용 가능한지 확인 요청 (반다이 -> ZIN)
=> 현재 품목찍고 송장찍어 처리하는데, 이 경우 여러 컴퓨터에서 동품목 찍으면 동일 송장이 튀어나옴
7) 출하지시
- 선택한 출고건들을 업체별로 나눠서 출하지시 생성
3. WMS 출력물 협의
1) 이동지시서 추가
2) 출고지시서, 이동지시서, 재고실사표에 재고 상태 추가
3) 재고실사표 가로/세로 형태로 출력 요청
4. WMS 세트 업무 협의
1) 작업이동 요청 시 재고 우선 순위 출고지시 기준 동일.
고정 위치 품목인 경우 고정 위치 재고 확인 부족시 보충이동 요청 처리 ( 출고지시 동일 로직)
수불유형 : 보충이동(작업)으로 사용, 보충이동(출고) 분리해서 관리
2) 작업이동 재고 [정상] 상태 만 가능
3) 작업이동 요청 등록 시 비고입력
5. 이치방쿠지 업무 협의
1) 이치방쿠지 품목은 세트로 만들어져서 입고-재고관리-출고중임
2) 하지만 전산은 구성품목으로만 관리되고 사용에 불편
3) 따라서 세트관리에서 이치방쿠지를 구성하여 입고예정/출하예정 에서 자동 변환 및 사용 ( 세트품목으로 관리)
- 해당 품목은 품목MST 에서 품목분류 [세트] 로 등록
6. 기타 업무 협의
1) 출하마감 신규메뉴 추가
- 출하마감 프로그램에서 마감 시 택배 예약 전송. 재고는 이전에 차감됌
2) PDA 고정위치조회 신규메뉴 추가
- 상품바코드 스캔시 고정 로케이션이 존재하면 위치 정보와 재고 정보 표시
3) PDA 보충이동확인 신규메뉴 추가
- 보충이동은 보충지시시 처리까지 되기때문에 작업자가 따로 확인 가능한 메뉴 필요
4) PDA 재고이동요청 헤더에 비고 표시
다음 회의 안건 및 일정
1. 안건
화면설계서 설명
2. 추후 일정
2026-02-12 (목) 풍농 오산 물류센터

## 20260129(목)
|  |  | 회 의 록 |  | 작성자 | ZIN
회 의 일 자 |  |  | 2026-01-29 | 회 의 장 소 | 풍농 오산 물류센터
작 성 일 자 |  |  | 2026-01-30 | 작 성 자 | 김정훈
회 의 명 |  |  | 반다이남코 코리아 WMS 시스템 구축 분석 회의 4차
참 석 자 |  |  | 반다이남코 코리아 : 한철희 매니저 총 1명 진코퍼레이션 : 이택 부장, 김정훈 대리 총 2명
▶ 회의 목적
1. WMS 출고관리 업무 협의
2. WMS 사은품관리 협의
3. WMS 출력물 협의
4. WMS 세트 업무 협의
5. 기타 업무 협의
▶ 회의 내용
1. WMS 출고관리 업무 협의
1) 출하예정
- 주문건에 사은품적용시 증정 내용 표시 필요
EX) A사은품 총 65개, B사은품 총 99개
- 주문건의 품목단위로 삭제 기능 필요. 모든 품목 삭제시 주문건 자동 삭제
2) 송장발행
- 한 주문건에 송장 다건 매핑 기능 필요(추가송장)
3) 송장처리 메뉴 추가
4) 출고지시
- 주문-송장건의 개수를 선택해서 출고지시하는 기능 필요(최대 160개씩 쪼개서 DAS 전송)
- DAS IF 전송시 출고지시 단위로 전송(택배, 단수 제외)
- 출고지시 유형은 총괄, 업체별 2개
=> 총괄 : 선택한 주문건들을 1단, 상단으로 나눠서 출고지시 생성(할당 셀 개수 지정 만큼, 30개씩)
=> 업체별 : 선택한 주문건들을 거래처별로 나누고 1단, 상단으로 나눠서 출고지시 생성(할당 셀 개수 지정 만큼, 30개씩)
- 배송유형: [택배], [용차] 같이 출고지시 불가
5) 출하지시 메뉴 추가
- 출고지시건 단위로 출하지시 생성
- 출하지시 유형은 개별, 업체별 2개
=> 개별 : 출고지시건 단위로 출하지시 생성
=> 업체별 : 선택한 출고지시건들을 묶은 다음 업체별로 출하지시 생성(1개 출고지시건 안에서는 여러 개 업체 존재)
- 출하지시건으로 차량 매핑 기능 ( N : N ) : 추후 전자인수증 활용
6) 거래명세표 메뉴 추가
- 주문건 단위로 표시 (출하번호 + 출하예정일 + 업체) 선택 후 출력
7) PDA 출고
- 출고 헤더 목록에 거래처(1개이상 ~외몇개), 1단/상단 표시
- 출고 처리 목록에 위치-품목별로 처리대상 표시 및 위치 순번으로 정렬
2. WMS 사은품관리 협의
- 사은품관리 업무협의를 하였으나 간소화가 필요해 보여 추후재논의
3. WMS 출력물 협의
1) SKU라벨 => [상품명], [바코드] 총 2개
- [상품명] 라벨 출력시 소비기한 표시 여부, 입수량/묶음수량/이너수량 선택 기능 필요
- 품목MST에 이너수량 컬럼 추가 및 관리
2) 위치 라벨은 위치라벨(A4), 위치개별라벨 총 2개
3) 명세서는 입고지시서, 출고지시서, 출하지시서, 거래명세표, 재고실사표 총 5개
- 현재 개발되어있는 양식 전달 (ZIN -> 반다이)
- 전달받은 양식으로 필요한 컬럼 및 양식 요청 (반다이 -> ZIN)
4. WMS 세트 업무 협의
1) 세트작업요청 메뉴 추가
- 해당 메뉴에서 담당자가 요청일, 완료요청일, 처리대상(품목/수량) 등록
- 세트작업 요청시 구성품 가용재고 표시 요청
2) 세트이동 요청시 재고 지정 순위 논의 필요( 미고정위치, 파렛트단위,.. )
5. 기타 업무 협의
- 입고현황 프로그램에서 입고, 반품 조회 가능
- 전자인수증 재논의
- 재고가 표시되는 부분에서 총수량(재고수량 x 입수량) 표시
=> PDA에선 입수:1 묶음수량:60 인 품목이 110개가 존재하면 1box50ea(110) / 입수:10, 묶음수량1 인 품목이 30개 존재하면 30box(300)
- 명세표에는 묶음수량, BOX수량, 낱개수량, 총수량 표시
- 각종 지시서 엑셀 다운로드 기능 요청
- 입고, 반품, 출고 데이터요청 (반다이 -> ZIN)
다음 회의 안건 및 일정
1. 안건
전체 업무 review 및 기타 논의
2. 추후 일정
2026-02-06 (금) 풍농 오산 물류센터

## 20260127(화)
|  |  | 회 의 록 |  | 작성자 | ZIN
회 의 일 자 |  |  | 2026-01-27 | 회 의 장 소 | 풍농 오산 물류센터
작 성 일 자 |  |  | 2026-01-29 | 작 성 자 | 김정훈
회 의 명 |  |  | 반다이남코 코리아 WMS 시스템 구축 분석 회의 3차
참 석 자 |  |  | 반다이남코 코리아 : 김재연 팀장, 한철희 매니저 총 2명 진코퍼레이션 : 이택 부장, 유형기 대리, 김정훈 대리 총 3명
▶ 회의 목적
1. WMS 기준정보 리마인드
2. WMS 입고관리 업무 협의
3. WMS 재고관리 업무 협의
4. WMS 출고관리 업무 협의
▶ 회의 내용
1. WMS 기준정보 리마인드
1) 창고 사용자 임의 추가 시 개발자 논의후 추가.
2) 위치
- 출고창고 위치는 재고상태 유형별로 세팅
=> 정상위치, 불량위치, 불량미검수위치, 출하정지위치, 샘플위치, A/S위치, DPS위치, 재고실사처리대기위치, 캡슐바코드위치 총 9개
=> 출고업무시 처리 불가능한 재고 상태도 우선 추가(출하정지위치, 재고실사처리대기위치 등)
- 위치 순번 필요 (우선순위)
- 랙, 단, 열을 WMS에 세팅할 정보 요청 (반다이 -> ZIN)
- 고정로케이션 품목 요청 (반다이 -> ZIN)
3) 품목
- ERP에 대 중 소 분류 존재 및 ERP IF 수신. WMS실무자는 대분류만 사용.
- 품목 영문명 필요 -> 약칭명 사용
4) 사은품구성
- 사은품구성 정보는 WMS 자체 관리 (ERP IF 수신X)
- 사은품 구성 후 출하예정 프로그램에서 사은품등록 기능을 통해 주문건에 사은품 추가
- 사은품 구분유형 : 품목별, 품목군별, 대분류별, 금액별
- 금액별은 동일 금액별 내에서 제일 높은 금액조건만 사은품 등록. 나머지는 중복 적용 가능
- 자세한 내용은 추후재논의
2. WMS 입고관리 업무 협의
1) 입고 ERP IF 수신시 거래처로 입고유형 분리
- 구매입고, 예외입고 2개
- 거래처의 어떤 기준으로 분리할지 논의 필요
3. WMS 재고관리 업무 협의
1) 재고
- 임박재고 발생시 사용자에게 알려주는 기능 요청. 메일로 기능 구현 예정
=> 메일 발송 메일 (FR계정) 필요
=> 메일을 받을 사용자를 지정하는 기능 필요
=> 메일 양식 필요 (반다이 -> ZIN)
2) 재고조정 프로그램 사용
3) 예외출고 프로그램 미사용
4. WMS 출고관리 업무 협의
1) 출하 ERP IF 수신시 거래처로 출하유형 분리
- 판매출하, 예외출하 2개
- 거래처의 어떤 기준으로 분리할지 논의 필요
2) 주문건의 품목별 실구매가 ERP IF 수신 필요
3) 사은품추가시 거래처 분리 필요
- 출하예정화면에서 조회조건으로 가능, 사은품추가 팝업에서도 필터링 가능
4) 송장발행시 배송지수정 기능 필요
5) 보충업무
- 출하준비시 보충계산 후 보충지시 팝업 열림
- 보충지시시 바로 보충처리까지 자동 처리
- 보충검수도 가능한지 확인 요청
- 출고지시에서도 필요에 따라 보충지시 가능
6) 출고지시
- 출고지시시 1단(0, 1단) / 상단(2, 3, 4단) 으로 분리
- 출고지시시 위치를 N개 단위로 나눠서 지시가 내려가는 기능 요청(기본 30)
- 고정로케이션이 지정된 품목은 반드시 해당 위치에서만 출고지시, 처리 가능
- 출고품목이 많을 경우 품목별로 분리해서 출고지시 내림
=> 품목별 출고지시 기능 필요
7) 주문건 기본 배송유형은 용차. 송장발행시 택배로 자동 변경
8) 단포 송장처리
- 상품 스캔 >> 송장 출력(WMS) >> 송장 스캔(처리)
9) 합포 송장처리 (추가송장X)
- 송장 출력(DAS) >> 송장 스캔 >> 상품 각각 스캔 >> 송장 스캔(처리)
10) 합포 송장처리 (추가송장O)
- 송장 출력(DAS) >> 송장 스캔 >> 상품 스캔 >> 송장분할 >> 검수 품목들로 추가송장 출력(WMS) >> 상품 스캔 >> 원송장 스캔(처리) >> 원송장 출력(실품목)
11) 출하지시
- 특정 주문건들을 하나로 묶어 처리(출하지시 후 출하처리)
- 동일 출고차수(출고그룹) 내에서 거래처 별로 선택해서 지시??
- 차량정보를 출하건 엮는(처리) 부분은 추후 재논의
5. 기타
1) 현재 WMS에서 사용중인 출력물 전체 요청 (반다이 -> ZIN)
다음 회의 안건 및 일정
1. 안건
주문/출고 업무협의
2. 추후 일정
2026-01-29 (목) 풍농 오산 물류센터

## 20260122(목)
|  |  | 회 의 록 |  | 작성자 | ZIN
회 의 일 자 |  |  | 2026-01-22 | 회 의 장 소 | 풍농 오산 물류센터
작 성 일 자 |  |  | 2026-01-23 | 작 성 자 | 김정훈
회 의 명 |  |  | 반다이남코 코리아 WMS 시스템 구축 분석 회의 2차
참 석 자 |  |  | 반다이남코 코리아 : 김재연 팀장, 한철희 매니저 총 2명 진코퍼레이션 : 이택 부장, 김정훈 대리 총 2명
▶ 회의 목적
1. WMS 기준정보 리마인드
2. WMS 반품 업무 협의
3. WMS 재고관리 업무 협의
4. WMS 재고조회 업무 협의
5. WMS 재고실사 업무 협의
6. WMS 출고관리 업무 협의
▶ 회의 내용
1. WMS 기준정보 리마인드
1) 센터
- 센터 명칭은 '오산물류센터' 로 사용
2) 창고
- 입고그룹 : 입고창고 1개
- 제품그룹 : 상품창고 1개 (9개 상태로 분류)
- 출고그룹 : 출고창고 1개
- 예외그룹 : 작업창고 1개
3) 위치
- AS-IS : 존(2)-생(2)-열(2)-단(2) : 00-AA-01-11
- TO-BE : 랙(2)-열(2)-단(2) : AA-01-11
- 위치 목록 요청 (반다이 -> ZIN)
4) 거래처
- 업체별 품목별 소비기한 관리는 대표업체 하나로 할 수 있게 설정
- 거래처 구분값은 WMS에서만 관리. ERP 에서 관리 안함
=> 거래처 구분으로 출고업무에서 조회하기 위함(직영점, 할인몰 등등)
- WMS에서 필요한 거래처 속성 정보 전달 (ZIN -> 반다이)
- 위 내용을 바탕으로 거래처 목록 요청 (반다이 -> ZIN)
5) 품목
- 품목 분류 : 상품 1개
- 품목 속성
=> 묶음수량, 입수량 , 배면배단, 품온(기본:상온) 사용
=> 브랜드, 원산지, 품목약칭 미사용
- 현 WMS에서 바코드 속성값 -> 추후 품목코드(품목번호) 사용
- 상품바코드 속성 사용 -> 바코드로 사용(입고/재고관리/출고/검수/출하)
- 단위 : BOX, EA 2개
- 소비기한 고정기능 필요
6) 세트구성
- 세트구성품 정보는 ERP 에서 IF 수신. WMS에서 수정 불가
- 사은품은 세트구성 안해서 등록 불필요
2. WMS 반품 업무 협의
1) 반품 처리시 정상, 불량 수량을 별도로 등록 처리
- 로케이션 지정 필요, 재고상태로 분류(정상/불량)
3. WMS 재고관리 업무 협의
1) 재고
- 재고의 상태를 9개로 관리 ( 동일SKU, 동일위치, 동일상태 만 관리 가능)
=> 정상, 불량, 불량미검수, 출하정지, 샘플, A/S, DPS, 재고실사처리대기, 캡슐바코드
=> [상태변경] 프로그램 항목에서 처리
- 임박재고가 발생했을 경우 알림 필요
2) 재고이동
- 엑셀업로드로 재고이동 처리 필요
3) 재고이동요청
- 이동 요청 유형 : 창고이동, 보충이동, 작업이동 3개
4) SKU변경, 상태변경 -> 업무설명
5) 재고조정 -> 메뉴 불필요
- 물류센터에서 임의로 재고 조정 불가
- 재고조정 필요시 ERP에서 입고, 출고 IF 수신 받아서 처리 (추후재논의)
6) 예외출고
- 사은품재고를 없애고 싶을 경우 사용(사은품출고)
- 디테일한 내용은 출고 협의 후 진행
4. WMS 재고조회 업무 협의
1) 재고조회(품목별)
- 품목별, 소비기한별, 상세 3개 탭 사용
- 재고수량과 묶음수량을 곱한 총수량 표시 필요
2) 재고조회(창고별), 재고조회(기간별), 재고마감, 수불조회 -> 업무설명
5. WMS 재고실사 업무 협의
1) 재고실사일정등록 -> 업무설명
2) 실사재고등록
- 재고실사표 필요
- 재고실사표 로 작성 후 사무실에서 처리, PDA 처리 불필요
3) 재고실사비교 -> 업무설명
6. WMS 출고관리 업무 협의
1) 출고유형은 1개 이지만, 거래처의 유형별로 출고 업무가 다름
- 직영점, 할인점, 온라인, 쿠팡, 총판
2) 출고지시시 특정 조건에(랙 개수) 맞게 나눠지는 기능 필요
- 여러 작업자에게 서로 다른 피킹지시를 내려야 함
3) 소비기한이 초과된 재고는 비가용 재고로 인식
4) 출고지시시 주문건 별로 배송유형 2개로 분리 [택배] or [용차] 지정 (주문번호별 지정)
-> 주문건 분할이 필요할 경우 ERP에서 분리 후 WMS에 IF 송신
5) WMS 상에서 배송지정제, 송장 발행 및 출력 기능 필요
6) 송장 처리중 송장 분할 기능 필요
- 송장이 분리되었을 경우 기존 송장 폐지. 박스에 실제로 들어있는 품목 정보로 송장 재출력
7) 주문정보 수정 기능 필요
- EX) 배송지
8) 용차 검수 업무는 일자 + 거래처별(출하처리 기준은 주문일자+거래처별로 처리)
9) DAS IF : 출고지시 이후 전송 -> 별도화면에서 선택해서 전송 가능토록 구성
- 기본 : 배송유형 [용차] 전체, [택배] 합포만
다음 회의 안건 및 일정
1. 안건
주문/출고 업무협의
2. 추후 일정
2026-01-27 (화) 풍농 오산 물류센터

## 20260116(금)
|  |  | 회 의 록 |  | 작성자 | ZIN
회 의 일 자 |  |  | 2026-01-16 | 회 의 장 소 | 풍농 오산 물류센터
작 성 일 자 |  |  | 2026-01-19 | 작 성 자 | 김정훈
회 의 명 |  |  | 반다이남코 코리아 WMS 시스템 구축 분석 회의 1차
참 석 자 |  |  | 반다이남코 코리아 : 김재연 팀장, 한철희 매니저 총 2명 진코퍼레이션 : 이택 부장, 김정훈 대리 총 2명
▶ 회의 목적
1. WMS 기준정보 설명
2. WMS 기준정보 업무 협의
3. WMS 신규 시스템 요구사항 협의
4. WMS 입고 업무 협의
5. WMS 반품 업무 협의
6. 기타 업무 협의
▶ 회의 내용
1. WMS 기준정보 설명
- 사업장 >> 센터 >> 창고 >> 위치 >> 사용자 >> 권한 >> 품목 >> 거래처 >> SKU체계
- 사업장 센터 관계, 권한 설명
2. WMS 기준정보 업무 협의
1) 사업장
- 사업장 1개 사용 => 반다이남코 코리아
2) 센터
- 센터 1개 사용 => 오산 물류센터??
3) 창고
- 창고 그룹은 입고그룹, 제품그룹, 출고그룹, 예외그룹 총 4개로 관리.
=> 외주창고는 WMS 미관리. ERP에서만 관리.
- 입고그룹 : 입고창고 총 1개
- 제품그룹 : 상품창고, 보충창고 총 2개
- 출고그룹 : 출고창고 총 1개
- 예외그룹 : 추후재논의
- 창고 목록 요청( 반다이 -> ZIN )
4) 위치
- 위치에 품목을 매핑 요청 => 고정 로케이션 사용
- 위치 목록 요청 (반다이 -> ZIN )
5) 사용자
- ERP와 별도로 관리 및 사용.
6) 품목
- 동일 품목이여도 입수량에 따라서 다른 품목코드로 품목이 존재
EX) 건담품목이 품목코드가 P001 이면, 입수6개인 품목은 P001_6 같은 형태로 존재
단, 입수만 다른 데이터가 2개 이상 존재하지 않음
- 모든 품목 소비기한 관리
=> 일부 품목은 소비기한이 의미가 없어서 고정소비기한 사용 필요
- 품목 정보는 ERP에서 IF 수신
=> 일부 속성은 WMS에서 수정 필요
EX) 입수량, 품목명 -> 수정 대상 추후 재논의
- WMS자체 품목 등록 필요
=> 사은품같은 품목은 ERP에 미존재
- 상품바코드를 품목코드로 사용중(유일함)
- 상품바코드로 재고 관리 및 검수 희망
- 품목 마스터 목록 요청 ( 반다이 -> ZIN )
7) 거래처
- 모든 거래처 ERP에서 IF 수신. WMS 자체 등록 불가
- 거래처 마스터 목록 요청 ( 반다이 -> ZIN )
8) 라벨
- SKU라벨 기본기능 사용
- 위치 라벨 필요 ( 바코드 포함 )
9) 차량
- 차량MST 필요. ERP와 IF 연동X ( 상차및 출하시 사용)
10) 세트구성
- 세트 구성 ERP에서 IF 수신
- WMS에서 구성 수정 기능 필요
11) SKU체계
- 품목번호 + 소비기한
3. WMS 신규 시스템 요구사항 협의
1) 소비기한관리
- 판매처별, 품목별 유효 소비기한 관리
- 판매처 대표로 관리
EX) 롯데마트 XX점, 롯데마트 AA점 대신 롯데마트 하나로 전체 관리
2) 사은품지급 기능
- 기존 난소프트는 상세한 조건 불가
- WMS에서 디테일 하게 사은품을 증정하고 싶음
- 어떤식으로 화면 및 기능을 구성할지 요청, 재논의 ( 반다이 -> ZIN )
3) 상품바코드 라벨출력기능
- 세트 및 소분처리 하여 품목이 바뀐 경우 바코드를 덮어 쓰기 위함
4) 리얼패킹
- 리얼패킹 업체와 협력해서 WMS에서 리얼패킹 영상 출력 기능 요청
- 영상 출력시, 주문 정보가 같이 보이는 화면으로 출력 요청
5) 전자인수증
- AS-IS : 기사님이 운송장을 거래처에 가져가서 사인을 받은 후 등기로 처리
- TO-BE : 운송장정보를 문자로 전송. 문자의 URL 클릭시 운송장 사인 화면 표시. 사인 후 데이터 전송
4. WMS 입고 업무 협의
1) 입고 프로세스 설명 (반다이 -> ZIN)
2) 입고 정보는 ERP(입고처리결과)에서 IF 수신
3) ERP 입고 유형은 구매입고 1개
4) WMS자체 등록 필요(유형 -> 기타입고)
=> 사은품같은 ERP 미관리 품목 용
5) ERP에서 잘못 넘어온 입고건은 ERP, WMS 각각 처리(ERP IF 논의필요)
6) 입고시 입고요청 수량을 수정없이 입고 처리(수량수정X)
7) 품목 분할 필요. 소비기한이 N 개 일 경우 존재
8) 입고지시서 필요
9) 입고 처리후 ERP IF 송신X. 이미 처리된 건이 넘어왔기 때문
5. WMS 반품 업무 협의
1) 반품 프로세스 설명 (반다이 -> ZIN)
2) 반품 정보는 ERP(반품처리결과)에서 IF 수신 ( WMS 반품처리 후 ERP IF 송신처리 X)
3) ERP 반품 유형은 일반반품 1개
4) WMS자체 등록 필요(유형 기타반품)
=> 사은품같은 ERP 미관리 품목 용
5) 반품된 재고는 검수창고에 재고 생성. 이후 담당자가 확인 후 폐기 or 재사용
6. 기타 업무 협의
1) 출고
- 출고 우선 순위 지정 기능 요청 (재논의)
EX) 고정 로케이션 우선, 적은 재고 우선
- 입고하자마자 바로 출고하는 업무 존재(재논의)
2) 예외출고
- 예외출고 지시서 필요
=> 해당 업무를 위해 예외출고시 재고 지정 기능 필요
- 예외출고도 ERP IF 수신 시, 유형이 판매출하랑 분리되어 있지 않은 것 같음(추후재논의)
3) 세트작업
- 세트작업 지시서 필요
- 세트작업 이동지시시 보충창고 재고 우선 (추후재논의)
- 세트작업 이동지시시 품목의 배면배단으로 완파렛트 계산 필요(추후재논의)
4) 재고관리
- 상태변경 메뉴 필요
- SKU변경 메뉴 필요
5) PDA
- LTE 사용 예정
다음 회의 안건 및 일정
1. 안건
재고관리, 재고실사, 재고조회, 주문/출고 업무협의
2. 추후 일정
2026-01-22 (목) 풍농 오산 물류센터