## 표지
WMS 구축 프로젝트
DB 이관 계획서
TT_551
고객사
{{customer}}
작성자
{{author}}
작성일
{{generated_at}}

## 개정이력
개 정 이 력
버전 | 개정범위 | 내용 | 작성자 | 일자
v1.0 | 최초작성 | 초안 작성 | 김정훈 | 2026.05.08

## 이관개요
■ 이관 개요
항목 | 내용
이관목적 | 신규 WMS 시스템 가동을 위한 기준정보 및 기초재고 적재
이관방법 | SQL 기반 스크립트 순차 실행
이관예정일 | {{plan_date}}
이관예정시간 | 46150
이관담당자 | {{author}}
FROM DB HOST | {{source_host}}
FROM DB PORT | 15432
FROM DB DB | {{source_db}}
FROM DB USER | wms_cloud_test_sa
FROM DB PASSWORD | Z1nPass01!Q2w3e4r
TO DB HOST | localhost
TO DB PORT | 15432
TO DB DB | wms-cloud-dev
TO DB USER | wms_cloud_dev_sa
TO DB PASSWORD | Z1nPass01!Q2w3e4r
*Postgresql 기준으로 작성되어져 있습니다. 타 DB별도 문의
원본 schema | {{source_schema}}
PG 버전 | {{source_pg_version}}
그룹 수 | {{group_count}}
테이블 수 | {{table_count}}
전체 row 수 | {{row_count_total}}
경고 (마커 누락) | {{warnings}}
사전 조건 | {{precondition}}
롤백 계획 | {{rollback}}

## 이관순서
■ 이관 일정
단계 | 작업내용 | 단계 | 환경 | 담당자 | AI수행 | 상태 | 비고 | 파일위치
1 | TT_551_DB이관계획서 작성 | 준비 |  | 김정훈 | X | 미완료 |  | C:\zinide\workspace_cloud\cloud-wms-doc\input\TT.551
2 | FROM DB 정제 | 준비 | FROM DB | 김정훈 | X | 미완료 | 기존 FROM DB에 있는 데이터를 TO DB로 옮길 수 있게 FROM DB데이터를 정리 이관대상목록에 있는 테이블 기준
3 | exERD TOOL에서 포워드 엔지니어링을 통해 DDL 스크립트를 생성 | 준비 | TO DB | 김정훈 | X | 미완료 | V1__create_schema.sql tabel schema pk 라 | C:\zinide\workspace_cloud\cloud-wms-doc\input\TT.551
4 | TO DB 에 신규 database생성 | 실행 | TO DB | 김정훈 | O | 미완료
5 | DB 덤프 -> INSERT SQL 생성 -> DB이관 | 실행 | TO DB | 김정훈 | O | 미완료 | V1~V9 SQL 작성 및 확인
6 | DB 함수 생성 | 실행 | TO DB | 김정훈 | O | 미완료 | 함수확인 | C:\zinide\workspace_cloud\cloud-wms-be\DEV_DOC\sql\postgres
6 | DATA 건수 확인 | 확인 | TO DB | 김정훈 | O | 미완료 | 검증체크리스트 를 확인
7 | 이관 후 확인 | 확인 | TO DB | 김정훈 |  | 미완료 | 건수·무결성 최종 확인

## 이관그룹요약
■ 이관 그룹 요약
순번 | 그룹키 | 그룹명 | 테이블 수 | row 합계 | SQL 파일 | 파일 크기(KB)
{{rows:groups}}

## 이관대상목록
■ 이관 대상 목록
순번 | 분류 | 테이블명 | 테이블설명 | row수 | FK부모 | SQL파일 | 적용순서
{{rows:tables}}

## 검증체크리스트
■ 이관 검증 체크리스트
순번 | 검증항목 | 검증쿼리 | 기준값 | 실측값 | 결과 | 확인자
1 | 공통코드 그룹 | SELECT COUNT(*) FROM sm_comm_h
2 | 공통코드 상세 | SELECT COUNT(*) FROM sm_comm_d
3 | 시스템파라미터(사업장설정) | SELECT COUNT(*) FROM sm_biz_config
4 | 시스템파라미터(출력설정) | SELECT COUNT(*) FROM sm_opt_config
5 | 시스템파라미터(택배연동) | SELECT COUNT(*) FROM sm_dlv_config
6 | 시스템파라미터(출고옵션) | SELECT COUNT(*) FROM sm_ob_proc_opt_config
7 | 시스템파라미터(품목옵션) | SELECT COUNT(*) FROM sm_prod_opt_config
8 | 사업장 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_biz
9 | 사업장(관계) | SELECT COUNT(*) FROM mdm_biz_biz
10 | 센터 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_center
11 | 센터(관계) | SELECT COUNT(*) FROM mdm_biz_center
12 | 창고 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_wh
13 | 창고(관계) | SELECT COUNT(*) FROM mdm_biz_wh
14 | 위치 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_loc
15 | 메뉴 | SELECT COUNT(*) FROM sm_menu
16 | 그룹 | SELECT COUNT(*) FROM sm_group
17 | 메뉴그룹 | SELECT COUNT(*) FROM sm_menu_group
18 | 메뉴옵션 | SELECT COUNT(*) FROM sm_menu_opt_config
19 | 사용자 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_user
20 | 사용자사업장 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_user_biz
21 | 사용자센터 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_user_center
22 | 거래처 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_cont
23 | 거래처(관계) | SELECT COUNT(*) FROM mdm_biz_cont
24 | 품목 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_prod
25 | 품목(관계) | SELECT COUNT(*) FROM mdm_biz_prod
26 | 기초재고 헤더 | SELECT COUNT(*) FROM wms_inven_ad WHERE ad_type_cd = 'AD99'
27 | 기초재고 품목상세 | SELECT COUNT(*) FROM wms_inven_ad_prod
28 | 재고 | SELECT COUNT(*) FROM wms_inven
29 | 재고 SKU | SELECT COUNT(*) FROM wms_inven_sku