## 개발현황
No. | 플랫폼 | 대메뉴 | 메뉴 |  | 유형 | 개발담당자 | 우선순위 | 완료기한 | 공수(M/D) |  | 진행율 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  |  | 단테 작성자 | 공수(M/D) |  | 메뉴얼작성자 | 공수(M/D)
[9 empty] | 계획 | 실적 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 계획 | 실적 |  | 계획 | 실적
2.3.1 개발- 프로그램 구현 및 개발자 테스트 | [8 empty] | 218.5 | 218.5 | [21 empty] | 51.3 | 51.3 |  | 51.3 | 51.3
WEB |  | 기준정보 | [6 empty] | 8.5 | 8.5 | [21 empty] | 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | 4.2
1 | WEB |  | 사업장 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | 2025-09-01 1: 5; 2025-09-01 4: 5; 2024-12-01 1: 5; 2024-12-01 4: 5 | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
2 | WEB |  | 창고 | 조회/등록/수정 | 화면 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | 2025-09-01 2: 4; 2025-09-01 3: 5; 2024-12-01 2: 4; 2024-12-01 3: 5 | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
3 | WEB |  | 위치 | 조회/등록/수정 | 화면 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | 2025-09-01 2: 1; 2025-09-01 5: 4; 2024-12-01 2: 1 | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
4 | WEB |  |  | 엑셀 업로드 | FNC | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3 | bar: 2025-09-01 5; 2024-12-01 5
5 | WEB |  |  | 라벨출력 | 출력 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | 2024-10-01 1: 5; 2024-10-01 4: 5 | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
6 | WEB |  | 사용자 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | 2024-10-01 2: 4; 2024-10-01 3: 5 | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
7 | WEB |  |  | 등록/수정 | FNC | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | 2024-10-01 2: 1; 2024-10-01 5: 4 | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
8 | WEB |  | 품목 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3 | bar: 2024-10-01 5
9 | WEB |  |  | 등록/수정 | 화면 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | 2024-11-01 1: 5; 2024-11-01 4: 5 | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
10 | WEB |  |  | 엑셀 업로드 | FNC | 김연수 |  | 2025-11-27 | 1 | 1 | 100% | 2024-11-01 2: 4; 2024-11-01 3: 5 | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
11 | WEB |  | 거래처 | 조회 | 화면 | 백현주 |  | 2025-11-27 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
12 | WEB |  |  | 수정 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
13 | WEB |  | 세트구성 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
14 | WEB |  |  | 등록/수정 | FNC | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
WEB |  | 입고 | [6 empty] | 18 | 18 | [21 empty] | 5.7 | 5.7 |  | 5.7 | 5.7
1 | WEB |  | 입고예정 | 조회 | 화면 | 백현주 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
2 | WEB |  |  | 수정 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
3 | WEB |  | 입고처리 | 조회 | 화면 | 백현주 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
4 | WEB |  |  | SKU 생성/취소 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
5 | WEB |  |  | SKU 라벨출력 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
6 | WEB |  |  | 입고처리 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
7 | WEB |  |  | 가입고처리 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
8 | WEB |  |  | 검수 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
9 | WEB |  |  | 품목분할 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
10 | WEB |  |  | 입고지시서 출력 | 출력 | 백현주 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
11 | WEB |  |  | 강제확정 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
12 | WEB |  | 입고처리 취소 | 조회 | 화면 | 백현주 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
13 | WEB |  |  | 처리취소 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
14 | WEB |  |  | 검수취소 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
15 | WEB |  | 입고마감 | 조회 | 화면 | 이영진 |  | 2025-11-27 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
16 | WEB |  |  | 마감처리 | FNC | 이영진 |  | 2025-11-27 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
17 | WEB |  | 입고현황 | 조회 | 화면 | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
18 | WEB |  |  | 축산이력번호 등록 | FNC | 이영진 |  | 2025-11-27 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
19 | WEB |  |  | 엑셀 다운로드 | FNC | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
WEB |  | 반품 | [5 empty] | 10 | 6 | 6 | [21 empty] | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 | 3.6
1 | WEB |  | 반품예정 | 조회 | 화면 | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
2 | WEB |  |  | 등록/수정 | FNC | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
3 | WEB |  |  | 엑셀등록 | FNC | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
4 | WEB |  |  | 출하검색 | FNC | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
5 | WEB |  | 반품처리 | 조회 | 화면 | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
6 | WEB |  |  | SKU 생성/취소 | FNC | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
7 | WEB |  |  | 라벨 출력 | 출력 | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
8 | WEB |  |  | 반품처리 | FNC | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
9 | WEB |  |  | 반품마감 | FNC | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
10 | WEB |  |  | 강제확정 | FNC | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
11 | WEB |  | 반품처리 취소 | 조회 | 화면 | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
12 | WEB |  |  | 처리취소 | FNC | 이영진 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이영진 | 0.3 | 0.3 | 이영진 | 0.3 | 0.3
WEB |  | 재고관리 | [5 empty] | 77 | 26.5 | 26.5 | [21 empty] | 9 | 9 |  | 9 | 9
1 | WEB |  | 재고이동 | 조회 | 화면 | 백현주 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
2 | WEB |  |  | 처리 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
3 | WEB |  |  | 일괄처리 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 1.5 | 1.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
4 | WEB |  | 재고이동요청 | 조회 | 화면 | 백현주 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
5 | WEB |  |  | 등록/수정 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
6 | WEB |  |  | 처리 | FNC | 백현주 |  | 2025-11-27 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
7 | WEB |  |  | 이동지시서 출력 | 출력 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
8 | WEB |  | 재고조정 | 조회 | 화면 | 유형기 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 유형기 | 0.3 | 0.3 | 유형기 | 0.3 | 0.3
9 | WEB |  |  | 등록/수정 | FNC | 유형기 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 유형기 | 0.3 | 0.3 | 유형기 | 0.3 | 0.3
10 | WEB |  |  | 처리 | FNC | 유형기 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 유형기 | 0.3 | 0.3 | 유형기 | 0.3 | 0.3
11 | WEB |  |  | 엑셀 업로드(기존재고) | FNC | 유형기 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 유형기 | 0.3 | 0.3 | 유형기 | 0.3 | 0.3
12 | WEB |  |  | 엑셀 업로드(신규재고) | FNC | 유형기 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 유형기 | 0.3 | 0.3 | 유형기 | 0.3 | 0.3
13 | WEB |  |  | 라벨 출력 | FNC | 유형기 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 유형기 | 0.3 | 0.3 | 유형기 | 0.3 | 0.3
14 | WEB |  | 예외출고 | 조회 | 화면 | 유형기 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 유형기 | 0.3 | 0.3 | 유형기 | 0.3 | 0.3
15 | WEB |  |  | 처리 | FNC | 유형기 |  | 2025-11-27 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 유형기 | 0.3 | 0.3 | 유형기 | 0.3 | 0.3
16 | WEB |  |  | 예외출고 마감 | FNC | 유형기 |  | 2025-11-27 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 유형기 | 0.3 | 0.3 | 유형기 | 0.3 | 0.3
17 | WEB |  | 예외출고 취소 | 조회 | 화면 | 유형기 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 유형기 | 0.3 | 0.3 | 유형기 | 0.3 | 0.3
18 | WEB |  |  | 처리취소 | FNC | 유형기 |  | 2025-11-27 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 유형기 | 0.3 | 0.3 | 유형기 | 0.3 | 0.3
19 | WEB |  | 상태변경 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
20 | WEB |  |  | 처리 | FNC | 김연수 |  | 2025-11-27 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
21 | WEB |  | SKU변경 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
22 | WEB |  |  | 처리 | FNC | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
23 | WEB |  |  | 라벨 출력 | 출력 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
24 | WEB |  | 세트작업 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
25 | WEB |  |  | 등록/수정 | FNC | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
26 | WEB |  |  | 재고이동 요청 | FNC | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
27 | WEB |  |  | 처리/해체처리 | FNC | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
28 | WEB |  |  | 라벨 출력 | 출력 | 김연수 |  | 2025-11-27 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
29 | WEB |  | 업무마감 | 조회 | FNC | 김연수 |  | 2025-11-27 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
30 | WEB |  |  | 업무마감 처리 | FNC | 김연수 |  | 2025-11-27 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
WEB |  | 재고조회 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | [21 empty] | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3
1 | WEB |  | 재고조회(품목별) | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
2 | WEB |  |  | 라벨 출력(SKU라벨) | 출력 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
3 | WEB |  | 재고조회(소비기한별) | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
4 | WEB |  | 재고조회(상세) | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
5 | WEB |  | 재고조회(창고별) | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
6 | WEB |  | 재고조회(기간별) | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
7 | WEB |  | 재고조회(회전일) | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
8 | WEB |  | 수불조회 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
9 | WEB |  | 수불마감 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
10 | WEB |  |  | 수불마감 처리 | FNC | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
11 | WEB |  | SKU이력조회 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
WEB |  | 재고실사 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 100% | [20 empty] | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 2.4
1 | WEB |  | 재고실사일정등록 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
2 | WEB |  |  | 등록/수정 | FNC | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
3 | WEB |  | 실사재고등록 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
4 | WEB |  |  | 저장 | FNC | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
5 | WEB |  |  | 신규재고 등록 | FNC | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
6 | WEB |  |  | 재고실사표 출력 | 출력 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
7 | WEB |  | 재고실사비교 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
8 | WEB |  |  | 재고조정 요청 | FNC | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
WEB |  | 출고 | [5 empty] | 48 | 48 | 48 | [21 empty] | 8.7 | 8.7 |  | 8.7 | 8.7
1 | WEB |  | 마감후출하승인 | 조회 | 화면 | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
2 | WEB |  |  | 승인/거절 처리 | FNC | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
3 | WEB |  | 출하예정 | 조회 | 화면 | 김정훈 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
4 | WEB |  |  | 등록/수정 | FNC | 김정훈 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
5 | WEB |  |  | 엑셀등록 | FNC | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
6 | WEB |  |  | 재고확인 | FNC | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
7 | WEB |  |  | 출하준비/취소 | FNC | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
8 | WEB |  |  | 미출처리 | FNC | 김정훈 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
9 | WEB |  | 출고지시 | 조회 | 화면 | 왕예빈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
10 | WEB |  |  | TMS전송 | FNC | 왕예빈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
11 | WEB |  |  | 출고지시 생성/취소 | FNC | 왕예빈 |  | 3 | 3 | 3 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
12 | WEB |  |  | 출고지시서 출력 | FNC | 왕예빈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
13 | WEB |  |  | 출고재할당 | FNC | 왕예빈 |  | 4 | 4 | 4 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
14 | WEB |  |  | 출고재분배 | FNC | 왕예빈 |  | 4 | 4 | 4 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
15 | WEB |  | 출고처리 | 조회 | 화면 | 왕예빈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
16 | WEB |  |  | 처리/처리취소 | FNC | 왕예빈 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
17 | WEB |  | 상차처리 | 조회 | 화면 | 왕예빈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
18 | WEB |  |  | 처리/처리취소 | FNC | 왕예빈 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
19 | WEB |  |  | 마감처리 | 출력 | 왕예빈 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
20 | WEB |  | 외주직출 | 조회 | 화면 | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
21 | WEB |  |  | 처리/처리취소 | FNC | 김정훈 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
22 | WEB |  |  | 마감처리 | FNC | 김정훈 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
23 | WEB |  |  | 강제확정 | FNC | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
24 | WEB |  | 거래명세표 | 조회 | 화면 | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
25 | WEB |  |  | 명세서 출력 | FNC | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
26 | WEB |  | 출하현황 | 조회 | 화면 | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
27 | WEB |  | 삭제오더 | 조회 | 화면 | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
28 | WEB |  |  | 삭제오더 지시서 출력 | FNC | 김정훈 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
29 | WEB |  |  | 삭제오더 처리 | FNC | 김정훈 |  | 3 | 3 | 3 | 100% | [19 empty] | 김정훈 | 0.3 | 0.3 | 김정훈 | 0.3 | 0.3
WEB |  | 시스템설정 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | [21 empty] | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3
1 | WEB |  | 권한그룹 | 조회 | 화면 | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
2 | WEB |  |  | 등록/수정 | FNC | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
3 | WEB |  | 메뉴별설정 | 조회 | 화면 | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
4 | WEB |  |  | 수정 | FNC | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
5 | WEB |  | 품목설정 | 조회 | 화면 | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
6 | WEB |  |  | 품목분류별 설정 | FNC | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
7 | WEB |  |  | 카테고리 설정 | FNC | 이은복 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
8 | WEB |  | 보안설정(비밀번호설정) | 조회 | 화면 | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
9 | WEB |  |  | 저장 | FNC | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
10 | WEB |  | 사용자코드 | 조회 | 화면 | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
11 | WEB |  |  | 등록/수정 | FNC | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
WEB |  | 기타 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [21 empty] | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9
1 | WEB |  | 알람조회 | 조회 | 화면 | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
2 | WEB |  | I/F 처리이력 | 조회 | 화면 | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
3 | WEB |  | 메인화면 | 조회 | 화면 | 이은복 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 이은복 | 0.3 | 0.3 | 이은복 | 0.3 | 0.3
PDA |  | 시스템 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | [21 empty] | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 2.4
1 | PDA |  | 로그인/로그아웃 | 로그인 | 화면 | 전민주 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 전민주 | 0.3 | 0.3 | 전민주 | 0.3 | 0.3
2 | PDA |  | 스플래쉬 | 스플래쉬 | FNC | 전민주 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 전민주 | 0.3 | 0.3 | 전민주 | 0.3 | 0.3
3 | PDA |  | 푸쉬 | 푸쉬 | FNC | 전민주 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | [19 empty] | 전민주 | 0.3 | 0.3 | 전민주 | 0.3 | 0.3
4 | PDA |  | 개인정보 설정 | 조회/수정 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
5 | PDA |  | 표시 설정 | 조회/수정 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
6 | PDA |  | 알람설정/조회 | 조회/수정 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
7 | PDA |  | 메뉴 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
8 | PDA |  | 메인 화면 | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
PDA |  | 입고 | [5 empty] | 7.5 | 7.5 | 7.5 | [21 empty] | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 2.4
1 | PDA |  | 입고 목록 | 조회 | 화면 | 백현주 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
2 | PDA |  | 입고 처리 | 조회 | 화면 | 백현주 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
3 | PDA |  |  | 입고 처리 | FNC | 백현주 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
4 | PDA |  |  | SKU 생성/수정 | FNC | 백현주 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
5 | PDA |  |  | 검수 처리 | FNC | 백현주 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
6 | PDA |  |  | 품목 분할 | FNC | 백현주 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
7 | PDA |  |  | 검수내역 | FNC | 백현주 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
8 | PDA |  |  | 기처리내역 | FNC | 백현주 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 백현주 | 0.3 | 0.3 | 백현주 | 0.3 | 0.3
PDA |  | 출고 | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | [21 empty] | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9
1 | PDA |  | 출고 | 출고요청 조회 | 화면 | 왕예빈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
2 | PDA |  |  | 출고품목 조회 | 화면 | 왕예빈 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
3 | PDA |  |  | 출고 처리 | FNC | 왕예빈 |  | 4 | 4 | 4 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 | 0.3 | 0.3 | 왕예빈 | 0.3 | 0.3
PDA |  | 재고 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | [21 empty] | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 2.7
1 | PDA |  | 재고조회(품목) | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
2 | PDA |  | 재고조회(위치) | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
3 | PDA |  | 재고이동(품목) | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
4 | PDA |  |  | 처리 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
5 | PDA |  | 재고이동(위치) | 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
6 | PDA |  |  | 처리 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
7 | PDA |  | 재고이동요청 | 이동요청 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
8 | PDA |  |  | 이동품목 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
9 | PDA |  |  | 이동 처리 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
PDA |  | 재고실사 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | [21 empty] | 1.8 | 1.8 |  | 1.8 | 1.8
1 | PDA |  | 재고실사 | 실사일정 조회 | 화면 | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
2 | PDA |  |  | 실사품목 조회 | FNC | 김연수 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
3 | PDA |  |  | 실사재고 등록 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
4 | PDA |  |  | 실사재고 저장 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
5 | PDA |  |  | 신규재고 등록(보유재고) | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
6 | PDA |  |  | 신규재고 등록(신규재고) | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 | 0.3 | 0.3 | 김연수 | 0.3 | 0.3
IF |  | ERP -> WMS | [5 empty] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | IF |  | API_KEY 발행 요청 수신 | 개발 | FNC | 김정훈 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김정훈 |  |  | 김정훈
2 | IF |  | 품목 등록 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
3 | IF |  | 거래처 등록 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
4 | IF |  | 입고예정 등록 | 개발 | FNC | 백현주 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 백현주 |  |  | 백현주
5 | IF |  | 예외입고 등록 | 개발 | FNC | 백현주 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 백현주 |  |  | 백현주
6 | IF |  | 예외출고(계정대체출고) 등록 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
7 | IF |  | 예외출고(계정대체출고) 삭제 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
8 | IF |  | 예외출고(구매반품) 등록 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
9 | IF |  | 예외출고(구매반품) 삭제 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
10 | IF |  | 예외출고(재고이동) 등록 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
11 | IF |  | 예외출고(재고이동) 삭제 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
IF |  | OMS -> WMS | [5 empty] | 11 | 11 | 11 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | IF |  | 반품예정 등록 | 개발 | FNC | 이영진 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 이영진 |  |  | 이영진
2 | IF |  | 반품예정 삭제 | 개발 | FNC | 이영진 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 이영진 |  |  | 이영진
3 | IF |  | 출하예정 등록 | 개발 | FNC | 김정훈 |  | 5 | 5 | 5 | 100% | [19 empty] | 김정훈 |  |  | 김정훈
4 | IF |  | 출하예정 삭제 | 개발 | FNC | 김정훈 |  | 3 | 3 | 3 | 100% | [19 empty] | 김정훈 |  |  | 김정훈
IF |  | WMS -> ERP | [5 empty] | 9 | 9 | 9 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | IF |  | 사번체크 | 개발 | FNC | 백현주 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 백현주 |  |  | 백현주
2 | IF |  | 입고마감(입고처리) | 개발 | FNC | 이영진 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 이영진 |  |  | 이영진
3 | IF |  | 반품마감(W2E) | 개발 | FNC | 이영진 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 이영진 |  |  | 이영진
4 | IF |  | 예외출고(계정대체출고) 마감 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
5 | IF |  | 예외출고(구매반품) 마감 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
6 | IF |  | 예외출고(재고이동) 마감 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
7 | IF |  | 출하처리 마감 | 개발 | FNC | 왕예빈 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 |  |  | 왕예빈
IF |  | WMS -> OMS | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | IF |  | 출하준비 상태변경 | 개발 | FNC | 왕예빈 |  | 3 | 3 | 3 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 |  |  | 왕예빈
2 | IF |  | 마감 후 출하승인 결과 | 개발 | FNC | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 |  |  | 김정훈
3 | IF |  | 미출처리 처리결과 | 개발 | FNC | 김정훈 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김정훈 |  |  | 김정훈
4 | IF |  | 삭제오더 처리결과 | 개발 | FNC | 김정훈 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [19 empty] | 김정훈 |  |  | 김정훈
5 | IF |  | 반품마감(W2O) | 개발 | FNC | 이영진 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 이영진 |  |  | 이영진
IF |  | WMS -> TMS | [5 empty] | 9 | 9 | 9 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | IF |  | 출고지시 배차요청 | 개발 | FNC | 왕예빈 |  | 3 | 3 | 3 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 |  |  | 왕예빈
2 | IF |  | 출고지시 배차요청 수정 | 개발 | FNC | 왕예빈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 |  |  | 왕예빈
3 | IF |  | 출고지시 배차 및 상하차 결과 | 개발 | FNC | 왕예빈 |  | 5 | 5 | 5 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 |  |  | 왕예빈
출력물 | [7 empty] | 11 | 11 | 11 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 명세서 |  | SKU 라벨 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
2 | 명세서 |  | 위치 라벨 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
3 | 명세서 |  | 입고지시서 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
4 | 명세서 |  | 출고지시서(총괄(창고)) | 개발 | FNC | 왕예빈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 |  |  | 왕예빈
5 | 명세서 |  | 출고지시서(권역별) | 개발 | FNC | 왕예빈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 |  |  | 왕예빈
6 | 명세서 |  | 출고지시서(호차별) | 개발 | FNC | 왕예빈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 |  |  | 왕예빈
7 | 명세서 |  | 출고지시서(가맹점별) | 개발 | FNC | 왕예빈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 왕예빈 |  |  | 왕예빈
8 | 명세서 |  | 거래명세서 | 개발 | FNC | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 |  |  | 김정훈
9 | 명세서 |  | 삭제오더지시서 | 개발 | FNC | 김정훈 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김정훈 |  |  | 김정훈
10 | 명세서 |  | 재고실사표 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수
11 | 명세서 |  | 이동지시서 | 개발 | FNC | 김연수 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 김연수 |  |  | 김연수

## 담당자별공수
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 작업일수
|  | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01
인원별 공수(개발) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
김연수 | 63.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 90
백현주 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
이영진 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유형기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
김정훈 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
왕예빈 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
이은복 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전민주 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1

## 진행상황
항목 | 계획 | 완료 | 진행율
2.3.1. 프로그램구현 및 개발자 테스트 | 218.5 | 218.5 | 100%
2.3.2 단위테스트 | 51.3 | 51.3 | 100%
2.3.3 매뉴얼 작성 | 51.3 | 51.3 | 100%
총 개발공수(M/D) | 321.1 | 321.1 | 100%