## 표지
WMS 구축 프로젝트
DB 이관 계획서
TT_551

## 개정이력
개 정 이 력
버전 | 개정범위 | 내용 | 작성자 | 일자
v1.0 | 최초작성 | 초안 작성 | 관리자 | 2026.05.08

## 이관개요
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전
■ 이관 개요
항목 | 내용
이관목적 | 신규 WMS 시스템 가동을 위한 기준정보 및 기초재고 적재
이관방법 | Flyway 기반 SQL 스크립트 순차 실행 (V1 ~ V11)
이관환경 | dev → test → prod
소스시스템 | 기존 ERP / 엑셀 정리본
타겟시스템 | 신규 WMS DB (PotestreSQL)
이관책임자
이관예정일
초기 적재 방식 | 서비스 중단 후 스크립트 일괄 실행
Rollback 방안 | 초기 적재이므로 기존 데이터 없음 — 실패 시 대상 테이블 TRUNCATE 후 재실행
특이사항 | 기초재고는 오픈 당일 최종본 기준으로 실행

## 이관대상목록
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ 이관 대상 목록
순번 | 분류 | 이관대상 | 타겟테이블 | Flyway 파일 | 소스유형 | 예상건수 | 우선순위 | 담당자 | 상태 | 비고
1 | 설정 | 공통코드 | sm_comm_h, sm_comm_d | V2__common_code.sql | 엑셀 |  | 1 |  | 미완료
2 | 설정 | 시스템파라미터 | sm_biz_config | V3__system_config.sql | 엑셀 |  | 1 |  | 미완료
3 | 마스터 | 사업장 | mdm_biz | V4__site.sql | 엑셀 |  | 2 |  | 미완료
4 | 마스터 | 센터 | mdm_center | V5__center.sql | 엑셀 |  | 2 |  | 미완료 | 사업장 참조
5 | 마스터 | 창고 | mdm_wh | V6__warehouse.sql | 엑셀 |  | 2 |  | 미완료 | 센터 참조
6 | 마스터 | 위치(로케이션) | mdm_loc | V7__location.sql | 엑셀 |  | 2 |  | 미완료 | 창고 참조
7 | 마스터 | 거래처 | mdm_cont | V8__partner.sql | 엑셀/ERP |  | 3 |  | 미완료
8 | 마스터 | 품목카테고리 | mdm_prod (컬럼 관리) | V9__item_category.sql | 엑셀 |  | 3 |  | 미완료 | 별도 테이블 없음. mdm_prod의 prod_div_cd / large_cd / middle_cd / small_cd 컬럼으로 관리
9 | 마스터 | 품목 | mdm_prod | V10__item.sql | 엑셀/ERP |  | 3 |  | 미완료 | 품목카테고리 참조
10 | 재고 | 기초재고 | wms_inven_ad, wms_inven_ad_prod | V11__init_stock.sql | 엑셀 |  | 4 |  | 미완료 | 품목+위치+사업장 참조

## 매핑_공통코드
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ 매핑 정의서 - 공통코드
순번 | 소스시트명 | 소스컬럼명 | 소스컬럼설명 | 타겟테이블 | 타겟컬럼명 | 타겟컬럼설명 | 타입 | 필수 | 변환규칙 | 기본값 | 비고
▶ sm_comm_h (공통코드 그룹)
1 | 공통코드_H | BIZ_SEQ | 사업장SEQ | sm_comm_h | biz_seq | 사업장SEQ | integer | Y | 고정값 | 1 | PK(1)
2 | 공통코드_H | COMM_H_CD | 코드그룹코드 | sm_comm_h | comm_h_cd | 코드그룹코드 | varchar(50) | Y | 그대로 |  | PK(2)
3 | 공통코드_H | COMM_H_NM | 코드그룹명 | sm_comm_h | comm_h_nm | 코드그룹명 | varchar(100) | Y | 그대로
4 | 공통코드_H | USER_CD_YN | 사용자코드여부 | sm_comm_h | user_cd_yn | 사용자코드여부 | char(1) | Y | 그대로 | N
5 | 공통코드_H | USER_EDIT_YN | 사용자수정여부 | sm_comm_h | user_edit_yn | 사용자수정여부 | char(1) | Y | 그대로 | N
6 | 공통코드_H | INOUT_CD | 수불유형여부 | sm_comm_h | inout_cd | 수불유형여부 | varchar(50) | N | 그대로 | NULL
7 | 공통코드_H | USE_YN | 사용여부 | sm_comm_h | use_yn | 사용여부 | char(1) | Y | 그대로 | Y
8 | — | — | — | sm_comm_h | reg_id | 등록ID | varchar(20) | Y | 고정값 | system | 시스템 입력
9 | — | — | — | sm_comm_h | reg_dt | 등록일시 | timestamp | Y | SYSDATE | now() | 시스템 입력
▶ sm_comm_d (공통코드 상세)
1 | 공통코드_D | BIZ_SEQ | 사업장SEQ | sm_comm_d | biz_seq | 사업장SEQ | integer | Y | 고정값 | 1 | PK(1), FK → sm_comm_h
2 | 공통코드_D | COMM_H_CD | 코드그룹코드 | sm_comm_d | comm_h_cd | 코드그룹코드 | varchar(50) | Y | 그대로 |  | PK(2), FK → sm_comm_h
3 | 공통코드_D | COMM_D_CD | 코드값 | sm_comm_d | comm_d_cd | 코드값 | varchar(50) | Y | 그대로 |  | PK(3)
4 | 공통코드_D | COMM_D_NM | 코드명 | sm_comm_d | comm_d_nm | 코드명 | varchar(100) | Y | 그대로
5 | 공통코드_D | REF_H_CD | 참조그룹코드 | sm_comm_d | ref_h_cd | 참조그룹코드 | varchar(50) | N | 그대로 | NULL
6 | 공통코드_D | REF_D_CD | 참조코드값 | sm_comm_d | ref_d_cd | 참조코드값 | varchar(50) | N | 그대로 | NULL
7 | 공통코드_D | DISP_NO | 표시순서 | sm_comm_d | disp_no | 표시순서 | smallint | Y | 그대로 | 1
8 | 공통코드_D | DISP_YN | 표시여부 | sm_comm_d | disp_yn | 표시여부 | char(1) | Y | 고정값 | Y
9 | 공통코드_D | USE_YN | 사용여부 | sm_comm_d | use_yn | 사용여부 | char(1) | Y | 그대로 | Y
10 | — | — | — | sm_comm_d | reg_id | 등록ID | varchar(20) | Y | 고정값 | system
11 | — | — | — | sm_comm_d | reg_dt | 등록일시 | timestamp | Y | SYSDATE | now()

## 매핑_사업장
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ 매핑 정의서 - 사업장
순번 | 소스시트명 | 소스컬럼명 | 소스컬럼설명 | 타겟테이블 | 타겟컬럼명 | 타겟컬럼설명 | 타입 | 필수 | 변환규칙 | 기본값 | 비고
1 | 사업장 | BIZ_NM | 사업장명 | mdm_biz | biz_nm | 사업장명 | varchar(100) | Y | 그대로
2 | 사업장 | BIZ_NM_SHORT | 사업장약칭 | mdm_biz | biz_nm_short | 사업장약칭 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
3 | 사업장 | CEO_NM | 대표자명 | mdm_biz | ceo_nm | 대표자명 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
4 | 사업장 | BIZ_NO | 사업자번호 | mdm_biz | biz_no | 사업자번호 | varchar(20) | N | 그대로 | NULL
5 | 사업장 | BIZ_DIV_CD | 사업장구분코드 | mdm_biz | biz_div_cd | 사업장구분코드 | varchar(50) | Y | 코드변환 | OWN | 공통코드 참조
6 | 사업장 | CONTRACT_YMD | 계약일 | mdm_biz | contract_ymd | 계약일 | varchar(8) | N | YYYYMMDD | NULL
7 | 사업장 | HQ_YN | 본사여부 | mdm_biz | hq_yn | 본사여부 | char(1) | Y | 그대로 | N
8 | 사업장 | EMAIL | 이메일 | mdm_biz | email | 이메일 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
9 | 사업장 | TEL | 전화번호 | mdm_biz | tel | 전화번호 | varchar(500) | N | 그대로 | NULL
10 | 사업장 | FAX | 팩스 | mdm_biz | fax | 팩스 | varchar(500) | N | 그대로 | NULL
11 | 사업장 | POST_NO | 우편번호 | mdm_biz | post_no | 우편번호 | varchar(10) | N | 그대로 | NULL
12 | 사업장 | ADDR | 주소 | mdm_biz | addr | 주소 | varchar(200) | N | 그대로 | NULL
13 | 사업장 | ADDR_DTL | 주소상세 | mdm_biz | addr_dtl | 주소상세 | varchar(200) | N | 그대로 | NULL
14 | 사업장 | USE_YN | 사용여부 | mdm_biz | use_yn | 사용여부 | char(1) | Y | 그대로 | Y
15 | — | — | — | mdm_biz | reg_id | 등록ID | varchar(20) | Y | 고정값 | system | 시스템 입력
16 | — | — | — | mdm_biz | reg_dt | 등록일시 | timestamp | Y | SYSDATE | now() | 시스템 입력

## 매핑_센터
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ 매핑 정의서 - 센터
순번 | 소스시트명 | 소스컬럼명 | 소스컬럼설명 | 타겟테이블 | 타겟컬럼명 | 타겟컬럼설명 | 타입 | 필수 | 변환규칙 | 기본값 | 비고
1 | 센터 | CENTER_NM | 센터명 | mdm_center | center_nm | 센터명 | varchar(100) | Y | 그대로
2 | 센터 | TEL | 전화번호 | mdm_center | tel | 전화번호 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
3 | 센터 | EMAIL | 이메일 | mdm_center | email | 이메일 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
4 | 센터 | POST_NO | 우편번호 | mdm_center | post_no | 우편번호 | varchar(10) | N | 그대로 | NULL
5 | 센터 | ADDR | 주소 | mdm_center | addr | 주소 | varchar(200) | N | 그대로 | NULL
6 | 센터 | ADDR_DTL | 주소상세 | mdm_center | addr_dtl | 주소상세 | varchar(200) | N | 그대로 | NULL
7 | 센터 | TPL_YN | 물류대행여부 | mdm_center | tpl_yn | 물류대행여부 | char(1) | Y | 그대로 | N
8 | 센터 | NOTE | 비고 | mdm_center | note | 비고 | varchar(1000) | N | 그대로 | NULL
9 | 센터 | USE_YN | 사용여부 | mdm_center | use_yn | 사용여부 | char(1) | Y | 그대로 | Y
10 | — | — | — | mdm_center | reg_id | 등록ID | varchar(20) | Y | 고정값 | system
11 | — | — | — | mdm_center | reg_dt | 등록일시 | timestamp | Y | SYSDATE | now()

## 매핑_창고
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ 매핑 정의서 - 창고
순번 | 소스시트명 | 소스컬럼명 | 소스컬럼설명 | 타겟테이블 | 타겟컬럼명 | 타겟컬럼설명 | 타입 | 필수 | 변환규칙 | 기본값 | 비고
1 | 창고 | CENTER_SEQ | 센터SEQ | mdm_wh | center_seq | 센터SEQ | integer | Y | mdm_center 참조 |  | FK → mdm_center
2 | 창고 | WH_NM | 창고명 | mdm_wh | wh_nm | 창고명 | varchar(100) | Y | 그대로
3 | 창고 | WH_GROUP_CD | 창고그룹코드 | mdm_wh | wh_group_cd | 창고그룹코드 | varchar(50) | Y | 코드변환 |  | 공통코드 참조
4 | 창고 | IN_YN | 입고처리여부 | mdm_wh | in_yn | 입고처리여부 | char(1) | Y | 그대로 | N
5 | 창고 | RETURN_YN | 반품처리여부 | mdm_wh | return_yn | 반품처리여부 | char(1) | Y | 그대로 | N
6 | 창고 | PICK_YN | 출고처리여부 | mdm_wh | pick_yn | 출고처리여부 | char(1) | Y | 그대로 | N
7 | 창고 | OUT_YN | 출하처리여부 | mdm_wh | out_yn | 출하처리여부 | char(1) | Y | 그대로 | N
8 | 창고 | DEF_WH_YN | 기본창고여부 | mdm_wh | def_wh_yn | 기본창고여부 | char(1) | Y | 그대로 | N
9 | 창고 | AVAILABLE_INVEN_YN | 가용재고유무 | mdm_wh | available_inven_yn | 가용재고유무 | char(1) | Y | 그대로 | N
10 | 창고 | CFD_CD | 냉장냉동상온 | mdm_wh | cfd_cd | 냉장냉동상온 | varchar(50) | Y | 코드변환 | D | D:상온 C:냉장 F:냉동
11 | 창고 | USE_YN | 사용여부 | mdm_wh | use_yn | 사용여부 | char(1) | Y | 그대로 | Y
12 | — | — | — | mdm_wh | reg_id | 등록ID | varchar(20) | Y | 고정값 | system
13 | — | — | — | mdm_wh | reg_dt | 등록일시 | timestamp | Y | SYSDATE | now()

## 매핑_위치
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ 매핑 정의서 - 위치(로케이션)
순번 | 소스시트명 | 소스컬럼명 | 소스컬럼설명 | 타겟테이블 | 타겟컬럼명 | 타겟컬럼설명 | 타입 | 필수 | 변환규칙 | 기본값 | 비고
1 | 위치 | WH_SEQ | 창고SEQ | mdm_loc | wh_seq | 창고SEQ | integer | Y | mdm_wh 참조 |  | FK → mdm_wh
2 | 위치 | RACK_NO | 랙번호 | mdm_loc | rack_no | 랙번호 | varchar(100) | Y | 그대로 | - | 기본값 '-'
3 | 위치 | ROW_NO | 단번호 | mdm_loc | row_no | 단번호 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
4 | 위치 | COLUMN_NO | 열번호 | mdm_loc | column_no | 열번호 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
5 | 위치 | LOC_NM | 위치명 | mdm_loc | loc_nm | 위치명 | varchar(100) | Y | 그대로
6 | 위치 | LOC_BARCODE | 위치바코드 | mdm_loc | loc_barcode | 위치바코드 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
7 | 위치 | DEF_LOC_YN | 기본위치여부 | mdm_loc | def_loc_yn | 기본위치여부 | char(1) | Y | 그대로 | N
8 | 위치 | LOC_MNG_NM | 지정담당자 | mdm_loc | loc_mng_nm | 지정담당자 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
9 | 위치 | USE_YN | 사용여부 | mdm_loc | use_yn | 사용여부 | char(1) | Y | 그대로 | Y
10 | — | — | — | mdm_loc | reg_id | 등록ID | varchar(20) | Y | 고정값 | system
11 | — | — | — | mdm_loc | reg_dt | 등록일시 | timestamp | Y | SYSDATE | now()

## 매핑_거래처
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ 매핑 정의서 - 거래처
순번 | 소스시트명 | 소스컬럼명 | 소스컬럼설명 | 타겟테이블 | 타겟컬럼명 | 타겟컬럼설명 | 타입 | 필수 | 변환규칙 | 기본값 | 비고
1 | 거래처 | IF_CONT_ID | ERP거래처ID | mdm_cont | if_cont_id | ERP거래처ID | varchar(50) | N | 그대로 | NULL | ERP 연동키
2 | 거래처 | CONT_NO | 거래처번호 | mdm_cont | cont_no | 거래처번호 | varchar(30) | Y | 그대로
3 | 거래처 | CONT_NM | 거래처명 | mdm_cont | cont_nm | 거래처명 | varchar(100) | Y | 그대로
4 | 거래처 | CONT_NM_SHORT | 거래처약칭 | mdm_cont | cont_nm_short | 거래처약칭 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
5 | 거래처 | CONT_DIV_CD | 거래처구분코드 | mdm_cont | cont_div_cd | 거래처구분코드 | varchar(50) | N | 코드변환 | 3 | 공통코드 참조
6 | 거래처 | CEO_NM | 대표자명 | mdm_cont | ceo_nm | 대표자명 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
7 | 거래처 | BIZ_NO | 사업자번호 | mdm_cont | biz_no | 사업자번호 | varchar(20) | N | 그대로 | NULL
8 | 거래처 | EMAIL | 이메일 | mdm_cont | email | 이메일 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
9 | 거래처 | TEL | 전화번호 | mdm_cont | tel | 전화번호 | varchar(500) | N | 그대로 | NULL
10 | 거래처 | FAX | 팩스 | mdm_cont | fax | 팩스 | varchar(500) | N | 그대로 | NULL
11 | 거래처 | POST_NO | 우편번호 | mdm_cont | post_no | 우편번호 | varchar(10) | N | 그대로 | NULL
12 | 거래처 | ADDR | 주소 | mdm_cont | addr | 주소 | varchar(200) | N | 그대로 | NULL
13 | 거래처 | ADDR_DTL | 주소상세 | mdm_cont | addr_dtl | 주소상세 | varchar(200) | N | 그대로 | NULL
14 | 거래처 | MANAGER_NM | 담당자 | mdm_cont | manager_nm | 담당자 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
15 | 거래처 | NOTE | 비고 | mdm_cont | note | 비고 | varchar(1000) | N | 그대로 | NULL
16 | 거래처 | USE_YN | 사용여부 | mdm_cont | use_yn | 사용여부 | char(1) | Y | 그대로 | Y
17 | — | — | — | mdm_cont | reg_id | 등록ID | varchar(20) | Y | 고정값 | system
18 | — | — | — | mdm_cont | reg_dt | 등록일시 | timestamp | Y | SYSDATE | now()

## 매핑_품목
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ 매핑 정의서 - 품목
순번 | 소스시트명 | 소스컬럼명 | 소스컬럼설명 | 타겟테이블 | 타겟컬럼명 | 타겟컬럼설명 | 타입 | 필수 | 변환규칙 | 기본값 | 비고
1 | 품목 | IF_PROD_ID | ERP품목ID | mdm_prod | if_prod_id | ERP품목ID | varchar(50) | N | 그대로 | NULL | ERP 연동키
2 | 품목 | PROD_NO | 품목번호 | mdm_prod | prod_no | 품목번호 | varchar(30) | Y | 그대로
3 | 품목 | PROD_NM | 품목명 | mdm_prod | prod_nm | 품목명 | varchar(100) | Y | 그대로
4 | 품목 | PROD_NM_SHORT | 품목약칭 | mdm_prod | prod_nm_short | 품목약칭 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
5 | 품목 | PROD_SIZE | 규격 | mdm_prod | prod_size | 규격 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
6 | 품목 | PROD_DIV_CD | 품목분류코드 | mdm_prod | prod_div_cd | 품목분류코드 | varchar(50) | N | 코드변환 | NULL | 공통코드 참조
7 | 품목 | LARGE_CD | 대분류코드 | mdm_prod | large_cd | 대분류코드 | varchar(50) | N | 코드변환 | NULL | 공통코드 참조
8 | 품목 | MIDDLE_CD | 중분류코드 | mdm_prod | middle_cd | 중분류코드 | varchar(50) | N | 코드변환 | NULL
9 | 품목 | SMALL_CD | 소분류코드 | mdm_prod | small_cd | 소분류코드 | varchar(50) | N | 코드변환 | NULL
10 | 품목 | UNIT_CD | 단위코드 | mdm_prod | unit_cd | 단위코드 | varchar(50) | Y | 코드변환 | EA | 공통코드 참조
11 | 품목 | IN_QTY | 입수량 | mdm_prod | in_qty | 입수량(박스당) | smallint | Y | 그대로 | 1
12 | 품목 | SKU_MNG_CD | SKU관리유형 | mdm_prod | sku_mng_cd | SKU관리유형 | varchar(50) | Y | 코드변환 | N | 공통코드 참조
13 | 품목 | MNG_YMD_MNG_YN | 제조일자관리 | mdm_prod | mng_ymd_mng_yn | 제조일자관리 | char(1) | Y | 그대로 | N
14 | 품목 | EFF_MNG_YN | 유통기한관리 | mdm_prod | eff_mng_yn | 유통기한관리 | char(1) | Y | 그대로 | Y
15 | 품목 | LOT_NO_MNG_YN | LOT관리여부 | mdm_prod | lot_no_mng_yn | LOT관리여부 | char(1) | Y | 그대로 | N
16 | 품목 | PROD_BARCODE | 품목바코드 | mdm_prod | prod_barcode | 품목바코드 | varchar(100) | N | 그대로 | NULL
17 | 품목 | NET_WEIGHT | 순중량(kg) | mdm_prod | net_weight | 순중량(kg) | numeric(10,2) | N | 그대로 | 0
18 | 품목 | USE_YN | 사용여부 | mdm_prod | use_yn | 사용여부 | char(1) | Y | 그대로 | Y
19 | — | — | — | mdm_prod | reg_id | 등록ID | varchar(20) | Y | 고정값 | system
20 | — | — | — | mdm_prod | reg_dt | 등록일시 | timestamp | Y | SYSDATE | now()

## 매핑_기초재고
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ 매핑 정의서 - 기초재고
순번 | 소스시트명 | 소스컬럼명 | 소스컬럼설명 | 타겟테이블 | 타겟컬럼명 | 타겟컬럼설명 | 타입 | 필수 | 변환규칙 | 기본값 | 비고
▶ wms_inven_ad (재고조정 헤더 / ad_type_cd='AD99' 기초재고 고정)
1 | 기초재고 | BIZ_SEQ | 사업장SEQ | wms_inven_ad | biz_seq | 사업장SEQ | integer | Y | mdm_biz 참조 |  | FK → mdm_biz
2 | 기초재고 | CENTER_SEQ | 센터SEQ | wms_inven_ad | center_seq | 센터SEQ | integer | Y | mdm_center 참조 |  | FK → mdm_center
3 | 기초재고 | AD_NO | 재고조정번호 | wms_inven_ad | ad_no | 재고조정번호 | varchar(30) | Y | 자동생성 |  | 문서번호 채번
4 | — | — | — | wms_inven_ad | ad_type_cd | 조정유형코드 | varchar(50) | Y | 고정값 | AD99 | 기초재고 고정값
5 | — | — | — | wms_inven_ad | ad_sts_cd | 조정상태코드 | varchar(50) | Y | 고정값 | 11 | 초기상태 고정값
6 | 기초재고 | REQ_YMD | 기준일자 | wms_inven_ad | req_ymd | 기준일자 | varchar(8) | Y | YYYYMMDD |  | 기초재고 기준일
7 | — | — | — | wms_inven_ad | reg_id | 등록ID | varchar(20) | Y | 고정값 | system
8 | — | — | — | wms_inven_ad | reg_dt | 등록일시 | timestamp | Y | SYSDATE | now()
▶ wms_inven_ad_prod (재고조정 품목상세)
1 | 기초재고 | AD_SEQ | 재고조정SEQ | wms_inven_ad_prod | ad_seq | 재고조정SEQ | integer | Y | wms_inven_ad 참조 |  | FK → wms_inven_ad
2 | 기초재고 | PROD_SEQ | 품목SEQ | wms_inven_ad_prod | prod_seq | 품목SEQ | integer | Y | mdm_prod 참조 |  | FK → mdm_prod
3 | — | — | — | wms_inven_ad_prod | ad_prod_sts_cd | 조정품목상태 | varchar(50) | Y | 고정값 |  | 완료 상태코드
4 | 기초재고 | REQ_QTY | 이관수량 | wms_inven_ad_prod | req_qty | 이관수량 | decimal(10,2) | Y | 그대로 | 0
5 | — | — | — | wms_inven_ad_prod | new_inven_yn | 신규재고여부 | char(1) | Y | 고정값 | Y | 기초재고=Y 고정
6 | 기초재고 | EST_WH_SEQ | 창고SEQ | wms_inven_ad_prod | est_wh_seq | 창고SEQ | integer | N | mdm_wh 참조 | NULL | FK → mdm_wh
7 | 기초재고 | EST_MNG_YMD | 제조일자 | wms_inven_ad_prod | est_mng_ymd | 제조일자 | varchar(8) | N | YYYYMMDD | NULL | mng_ymd_mng_yn=Y 인 경우
8 | 기초재고 | EST_EXP_YMD | 유통기한 | wms_inven_ad_prod | est_exp_ymd | 유통기한 | varchar(8) | N | YYYYMMDD | NULL | eff_mng_yn=Y 인 경우
9 | 기초재고 | EST_LOT_NO | LOT번호 | wms_inven_ad_prod | est_lot_no | LOT번호 | varchar(30) | N | 그대로 | NULL | lot_no_mng_yn=Y 인 경우
10 | — | — | — | wms_inven_ad_prod | reg_id | 등록ID | varchar(20) | Y | 고정값 | system
11 | — | — | — | wms_inven_ad_prod | reg_dt | 등록일시 | timestamp | Y | SYSDATE | now()

## Flyway파일목록
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ Flyway 마이그레이션 파일 목록
파일명 | 설명 | 의존파일 | 실행순서 | 예상건수 | 상태 | 검증쿼리 | 비고
V1__create_schema.sql | DDL 전체 (테이블 생성) | — | 1 | — | 미완료 | —
V2__common_code.sql | 공통코드 | V1 | 2 |  | 미완료 | SELECT COUNT(*) FROM tb_common_code
V3__system_config.sql | 시스템 파라미터 | V1 | 3 |  | 미완료 | SELECT COUNT(*) FROM tb_sys_config
V4__site.sql | 사업장 | V1 | 4 |  | 미완료 | SELECT COUNT(*) FROM tb_site
V5__center.sql | 센터 | V4 | 5 |  | 미완료 | SELECT COUNT(*) FROM tb_center
V6__warehouse.sql | 창고 | V5 | 6 |  | 미완료 | SELECT COUNT(*) FROM tb_warehouse
V7__location.sql | 위치(로케이션) | V6 | 7 |  | 미완료 | SELECT COUNT(*) FROM tb_location
V8__partner.sql | 거래처 | V1 | 8 |  | 미완료 | SELECT COUNT(*) FROM tb_partner
V9__item_category.sql | 품목 카테고리 | V1 | 9 |  | 미완료 | SELECT COUNT(*) FROM tb_item_category
V10__item.sql | 품목 | V9 | 10 |  | 미완료 | SELECT COUNT(*) FROM tb_item
V11__init_stock.sql | 기초재고 | V7, V10 | 11 |  | 미완료 | SELECT COUNT(*) FROM tb_init_stock | 오픈 당일 최신본

## 이관일정
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ 이관 일정
단계 | 작업내용 | 환경 | 시작일 | 완료일 | 담당자 | 상태 | 비고
1 | 소스 데이터 추출 및 정제 | — |  |  |  | 미완료 | 기존 ERP 또는 엑셀 원본 확보
2 | 매핑 정의서 확정 | — |  |  |  | 미완료 | 소스↔타겟 컬럼 협의 후 확정
3 | Flyway 스크립트 작성 | — |  |  |  | 미완료 | V1~V11 SQL 작성
4 | dev 환경 이관 리허설 | dev |  |  |  | 미완료 | 전체 스크립트 검증
5 | test 이관 리허설 1차 | test |  |  |  | 미완료 | 실제 데이터 볼륨 검증
6 | 검증 및 오류 수정 | test |  |  |  | 미완료 | afterMigrate 검증 쿼리 통과 확인
7 | test 이관 리허설 2차 | test |  |  |  | 미완료 | 최종 확인 (3회 리허설 원칙)
8 | prod 오픈 적재 | prod |  |  |  | 미완료 | 서비스 중단 시간 확보 필수
9 | 이관 후 운영 검증 | prod |  |  |  | 미완료 | 건수·무결성 최종 확인

## 검증체크리스트
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ 이관 검증 체크리스트
순번 | 검증항목 | 검증쿼리 | 기준값 | 실측값 | 결과 | 확인자
1 | 공통코드 그룹 | SELECT COUNT(*) FROM sm_comm_h
2 | 공통코드 상세 | SELECT COUNT(*) FROM sm_comm_d
3 | 환경설정 | SELECT COUNT(*) FROM sm_biz_config
4 | 사업장 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_biz
5 | 센터 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_center
6 | 창고 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_wh
7 | 위치 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_loc
8 | 거래처 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_cont
9 | 품목카테고리 | (별도 테이블 없음 — mdm_prod 컬럼으로 관리)
10 | 품목 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_prod
11 | 기초재고 헤더 | SELECT COUNT(*) FROM wms_inven_ad WHERE ad_type_cd = 'AD99'
12 | 기초재고 품목상세 | SELECT COUNT(*) FROM wms_inven_ad_prod
▶ 정합성 검증 (이관 후 실행)
13 | 기초재고 고아(품목) | SELECT COUNT(*) FROM wms_inven_ad_prod p LEFT JOIN mdm_prod m ON m.prod_seq = p.prod_seq WHERE m.prod_seq IS NULL | 0건
14 | 기초재고 고아(창고) | SELECT COUNT(*) FROM wms_inven_ad_prod p LEFT JOIN mdm_wh w ON w.wh_seq = p.est_wh_seq WHERE p.est_wh_seq IS NOT NULL AND w.wh_seq IS NULL | 0건
15 | 기초재고 수량 합계 | SELECT SUM(req_qty) FROM wms_inven_ad_prod | 소스=타겟
16 | 품목 분류코드 유효성 | SELECT COUNT(*) FROM mdm_prod WHERE prod_div_cd IS NOT NULL AND prod_div_cd NOT IN (SELECT comm_d_cd FROM sm_comm_d WHERE comm_h_cd='PROD_DIV') | 0건

## 이슈관리
DB 이관 계획서
시스템명 |  | WMS | 단계명 | 이행 | 문서번호 |  | TT_551
작성자 |  |  | 작성일자 | 2026-05-08 | 버전 |  | v1.0
■ 이슈 관리
번호 | 발생일 | 이슈내용 | 심각도(상/중/하) | 원인 | 조치내용 | 처리일 | 담당자 | 상태