## 표지
WMS 구축 프로젝트
통합테스트 보고서

## 개정이력
개 정 이 력
버전 | 개정범위 | 내용 | 작성자 | 일자
v1.0 | 전체 | 최초 작성 | 이택 | 2026.01.01

## 통합테스트-업무영역
통합테스트 - 업무영역
NO | 업무영역 | 업무영역 세부 | 테스트예상시간(WMS연관부분)
|  |  | ERP | OMS | WMS | TMS | 합계(분) | 비고
1 | 기준정보 | 기준정보 | 10 |  | 30 |  |  | 창고/위치/사용자/품목/거래처 등 기준정보 메뉴를 체크
2 | 입고 | 입고타입1 | 5 |  | 20 |  |  | 구매입고
|  | 입고타입2 | 15 |  | 20 |  |  | 외주입고/예외입고/센터입고/외주센터입고
3 | 반품 | 출하반품 | 5 | 8 | 10 |  |  | 반품예정/반품처리
4 | 재고 | 재고처리 | 30 |  | 45 |  |  | 재고이동/예외출고/상태변경/SKU변경/업무마감
|  | 재고실사 |  |  | 15 |  |  | 재고실사 프로세스
|  | 재고조회 |  |  | 15 |  |  | 재고조회 / 수불조회 / 수불마감
5 | 출하 | 출하타입1 |  | 16 | 30 | 15 |  | 센터->가맹점 : 판매출하/마감후출하/기타출하/삭제오더
|  | 출하타입2 |  | 16 | 20 |  |  | 외주->가맹점/센터 : 외주직출/외주센터출하
|  | 출하타압3 |  |  | 20 | 15 |  | 센터->센터 : 센터출하
6 | 보안 | 보안 |  |  | 30 |  |  | 접근통제 / 인증 / 암호화
합계
* 테스트ID 별 1~3분 예상
* ERP Aciton 5분(임의)

## 통합테스트 수행보고서
통합테스트 보고서(WMS)
업무영역 | 테스트ID | 항목 | 처리내용 | SYSTEM | 확인내용 | 확인일자 | 확인자 | 확인결과 (O,△,X) | 오류내용 | 오류조치일자 | 조치결과확인
기준정보 | MDCT01-001 | 거래처관리 | 거래처관리 조회 | WMS(WEB) | 검색 조건(날짜, 코드, 명칭 등)은 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDCT01-002 | 거래처관리 | 거래처관리 조회 | WMS(WEB) | 검색 결과 목록은 정상 표시 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDCT01-003 | 거래처관리 | 거래처관리 조회 | WMS(WEB) | 페이징(페이지 이동, 건수 표시)은 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDCT01-004 | 거래처관리 | 거래처관리 조회 | WMS(WEB) | 검색 초기화는 정상 동작하는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDCT01-005 | 거래처관리 | 거래처관리 등록 | WMS(WEB) | 신규 데이터 등록은 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDCT01-006 | 거래처관리 | 거래처관리 등록 | WMS(WEB) | 필수 항목 미입력 시 유효성 검사는 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDCT01-007 | 거래처관리 | 거래처관리 등록 | WMS(WEB) | 등록 후 목록에 반영되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDCT01-008 | 거래처관리 | 거래처관리 수정 | WMS(WEB) | 기존 데이터 수정은 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDCT01-009 | 거래처관리 | 거래처관리 수정 | WMS(WEB) | 수정 후 목록에 정상 반영되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDPR01-001 | 사은품관리 | 사은품관리 조회 | WMS(WEB) | 검색 조건(날짜, 코드, 명칭 등)은 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDPR01-002 | 사은품관리 | 사은품관리 조회 | WMS(WEB) | 검색 결과 목록은 정상 표시 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDPR01-003 | 사은품관리 | 사은품관리 조회 | WMS(WEB) | 페이징(페이지 이동, 건수 표시)은 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDPR01-004 | 사은품관리 | 사은품관리 조회 | WMS(WEB) | 검색 초기화는 정상 동작하는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDPR01-005 | 사은품관리 | 사은품관리 등록 | WMS(WEB) | 신규 데이터 등록은 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDPR01-006 | 사은품관리 | 사은품관리 등록 | WMS(WEB) | 필수 항목 미입력 시 유효성 검사는 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDPR01-007 | 사은품관리 | 사은품관리 등록 | WMS(WEB) | 등록 후 목록에 반영되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDPR01-008 | 사은품관리 | 사은품관리 수정 | WMS(WEB) | 기존 데이터 수정은 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDPR01-009 | 사은품관리 | 사은품관리 수정 | WMS(WEB) | 수정 후 목록에 정상 반영되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDPR01-010 | 사은품관리 | 사은품관리 삭제 | WMS(WEB) | 데이터 삭제는 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDPR01-011 | 사은품관리 | 사은품관리 삭제 | WMS(WEB) | 삭제 후 목록 갱신은 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
기준정보 | MDPR01-012 | 사은품관리 | 사은품관리 삭제 | WMS(WEB) | 참조 중인 데이터 삭제 시 오류 처리는 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
재고관리 | STDC01-001 | 세트해체 | 세트해체 조회 | WMS(WEB) | 검색 조건(날짜, 코드, 명칭 등)은 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
재고관리 | STDC01-002 | 세트해체 | 세트해체 조회 | WMS(WEB) | 검색 결과 목록은 정상 표시 되는지? |  | 홍길동
재고관리 | STDC01-003 | 세트해체 | 세트해체 조회 | WMS(WEB) | 페이징(페이지 이동, 건수 표시)은 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
재고관리 | STDC01-004 | 세트해체 | 세트해체 조회 | WMS(WEB) | 검색 초기화는 정상 동작하는지? |  | 홍길동
재고관리 | STDC01-005 | 세트해체 | 세트해체 수정 | WMS(WEB) | 기존 데이터 수정은 정상 구현 되는지? |  | 홍길동
재고관리 | STDC01-006 | 세트해체 | 세트해체 수정 | WMS(WEB) | 수정 후 목록에 정상 반영되는지? |  | 홍길동

## 통합테스트 수정 및 요청사항
통합테스트 수정 및 요청사항
NO | 요청일자 | 요청자 | 메뉴 | 유형 (오류,사양변경,개발) | 수정 및 요청사항 | 처리일자 | 담당자 | 우선순위 | 수정내용 | 비고
| 2025-12-16 | 수도권센터 | 창고 | 개발 | 창고 등록 시 WMS 센터와 IF창고ID 1:1 매핑되도록 요청. ex) 수도권센터에서 창고등록 시 IF창고ID 수도권창고 만 표시 | 2025-12-22 | 김정훈 | 0
| 2025-12-16 | 수도권센터 | 위치 | 개발 | 위치명 검색 시 대소문자 구분없이 검색되도록 수정 요청. | 2025-12-17 | 김연수 | 0
| 2025-12-16 | 노민우 | 입고처리 | 사양변경 | 일괄처리기능 요청 - 품목단위 표시 1.sku생성 2.가입고 처리 (내부 검토 필요) - 입고처리 메뉴에 신규 TAB 추가 - 원자재만 조회 - 오늘일자를 기준으로 유효기준일수로 계산해서 소비기한 디폴트세팅 | 2025-12-19 | 백현주 | 2
| 2025-12-16 | 이택 | 입고처리 | 개발 | 검색조건 '가입고여부' 추가. 디폴트는 체크해제. 미체크 - 기존 조회 체크 - 가입고처리한 품목이 포함된 입고건 조회. | 2025-12-17 | 백현주 | 0
| 2025-12-16 | 노민우 | 출고지시 | 개발 | 출고지시 생성 팝업에서 'TMS(송)' 검색조건 추가 | 2025-12-17 | 김정훈 | 0
| 2025-12-16 | 이택 | 입고처리 | 사양변경 | 외주센터는 입고처리 시 품온 체크 안하게 수정 외주센터 창고 온도구분 => 전체 | 2025-12-17 | 백현주 | 0
| 2025-12-16 | 이택 | 출하예정 | 검토 | 사용하지 않는 거래처 or 다른 센터의 거래처 or 권역 호차가 없는 거래처 를 수신받을 때 WMS는 검증없이 그냥 수신중. - 출하준비 시 권역,호차 없으면 출하준비 안되게 검사 로직이 있음. COALESCE(WO.region_cd, MC.region_cd) AS regionCd COALESCE(WO.car_order_cd, MC.car_order_cd) AS carOrderCd - 판매출하등록 수신 시 권역은 필수값, 거래처MST에 호차가 없으면 센터의 기본호차 세팅함. | 2025-12-18 | 김정훈 | 0 | OMS에서 센터, 권역 변경 가능 -> WMS IF 이후 출하예정에서 권역/호차를 변경선택 이후 진행
| 2025-12-16 | 수도권센터 | 거래처 | 개발 | 검색조건 '외주창고' 추가 | 2025-12-17 | 김연수 | 0
| 2025-12-16 | 노민우 | 예외출고 | 사양변경 | 예외출고 메뉴를 '출고관리'로 변경. 메뉴 순서는 출하현황 다음으로. | 2025-12-18 | 왕예빈 | 0
| 2025-12-16 | 김재용 | 입고마감 | 오류 | 사번이 없는 사용자가 입고 마감 처리 후 IF 송신함. -> 사번없는 사용자 마감 불가 메시지 적용 ( 출하/반품/예외출고 적용됨) | 2025-12-16 | 김정훈 | 0 | 입고, 예외출고 검사로직 추가
| 2025-12-16 | 이택 | 출고지시 | 개발 | TMS전송 팝업 검색조건 'TMS(송)' 추가. 디폴트 미체크 미체크 - 미 TMS전송 건 조회 체크 - TMS전송 건 조회 | 2025-12-17 | 김정훈 | 0
| 2025-12-16 | 왕예빈 | 외주직출등록 | 오류 | 외주직출은 OMS에서 준 center_seq 가 아니라, WMS에서 설정한 외주창고의 center_seq로 세팅되어야함. | 2025-12-17 | 김정훈 | 0 | WMS 거래처의 창고의 센터로 세팅
| 2025-12-16 | 김재용 | 입고마감 | 오류 | NO_EMP 컬럼에 null 값이 넘어감. ⇒ 처리자 사번이 없으면 마감자 사번으로 세팅 | 2025-12-18 | 이영진 | 0
| 2025-12-16 | 수도권센터 | 외주직출 | 사양변경 | 가맹점이 하루에 2-300건은 될거임. 품목 단위로 일일이 처리하기는 무리. 일괄출하기능 필요. (내부 검토 필요) - 1. 품목단위로 조회 -> 자동지정 -> 일괄 출하처리 |  |  | 2 |  | 오픈 이후 적용 가능
| 2025-12-16 | 왕예빈 | 품목 | 오류 | 품목 등록 중 하나 에러 발생 시 그 뒤 품목 다 안 들어감 | 2025-12-16 | 김연수 | 0
| 2025-12-16 | 김재용 | 입고예정등록 | 오류 | 예정정보 수신 시 거래처번호가 있는데 WMS에 마스터정보가 없으면 에러. - 품목MST는 존재여부 검증을 하는지 검토 및 수정 필요 - 수신IF 전체 검토 및 수정 필요 | 2025-12-17 | 백현주 | 0
| 2025-12-17 | 수도권센터 | 입고처리 | 개발 | 입고처리에서 부자재 라벨 출력 시 매입처를 업체명에 표기 요청 | 2025-12-17 | 백현주 | 2
| 2025-12-17 | 김재용 | 예외출고 | 오류 | AUDType 'D' 로 보냈는데 WMS에 예정 건 등록됨. | 2025-12-17 | 김연수
| 2025-12-17 | 이택 | 안우진 | 검토 | 품목별로 총 주문수량을 확인할 방법? 주문이 300개이고 센터 재고가 200개일 때 100개 수량은 거절하는 방법? (검토 필요) |  |  |  |  | 가용재고 컬럼 추가
| 2025-12-17 | 이재민 | 예외출고 | 개발 | 1. 품목 여러 개 자동지정 기능 요청 2. 제품창고에서 예외출고 가능하게 수정 요청 3. 지정 우선순위: 제품창고 -> 예외출고, 선입선출 | 2025-12-22 | 김연수
| 2025-12-17 | 이재민 | 입고마감 | 오류 | 입고 품목을 나눠서 처리 시 ERP에 수량이 잘못 넘어감. | 2025-12-18 | 이영진
| 2025-12-23 | 이택 | 거래처 | 개발 | 차수별 출고지시 |  |  | 3 |  | 차수별 관련 출고 로직은 open 이후
| 2025-12-23 | 수도권센터 | PDA 입고처리 | 오류 | 실입고처리 시 "동일한 품온의 창고를 선택해 주세요." 에러 발생 | 2025-12-24 | 백현주 | 0
| 2025-12-23 | 이택 | 거래명세표 | 개발 | 거래명세표 화면에서 출력여부, 출력가능여부 표시요청. - 검색조건 추가, 그리드 컬럼 추가 | 2025-12-23 | 김정훈 | 0
| 2025-12-23 | 보안 | 비밀번호변경 | 개발 | 비밀번호에 ID가 포함된 경우 수정불가하도록 제한 요청. |  |  | 3
| 2025-12-23 | 보안 | 로그인 | 사양변경 | 최초 로그인 시 비밀번호 변경 화면에서 "다음에 변경" 기능 삭제, 계정 잠김 에러메시지 수정 요청 |  |  | 3
| 2025-12-23 | 보안 | 시스템 | 개발 | A가 누군가의 권한을 변경(사업장-센터) 했거나 권한그룹의 메뉴 권한을 수정했을 때 로그 남기기 |  |  | 3 |  | 1/1일 이후
| 2025-12-23 | 보안 | 사용자 | 사양변경 | 비밀번호 암호화 BCryte => SHA-256 변경 |  |  |  |  | 1/1일 이후
| 2025-12-23 | 노민우 | 품목 | 개발 | 품목 엑셀 업로드로 데이터 일괄 수정 기능 요청. - 상품명, 소비기한 고정여부, 유효기준일수, 임박기준일수, 묶음수량, 묶음단위명, 가로, 세로, 높이, 중량 - 축산이력번호 등록 팝업처럼 데이터가 포함된 양식을 다운받을 수 있는 팝업 필요 |  |  |  |  | 1/1일 이후
| 2025-12-24 | 이택 | 거래처 | 사양변경 | 거래처에 출고차수 신규 컬럼 추가 및 수정가능 로직 추가 | 2025-12-24 | 김연수 | 0
| 2025-12-26 | 김재용 | 공통 | 사양변경 | 체크 표시 이미지 호버 시 경로 안보이게
| 2025-12-26 | 김재용 | 입고처리 | 사양변경 | 외주입고 [강제확정] 기능 추가 요청 | 2025-12-26 | 백현주
합계
[6 empty] | 유형 | 건수 | 완료 | 진행율
오류
사양변경
개발
검토
합계

## 권한그룹
* 권한 그룹
시스템 | 플랫폼 | 대분류 | 메 뉴 | 시스템관리자 | 물류 | 도급사 | 구매 | 타부서
WMS | WEB | 입고관리 | 입고예정 | O | O | O | O
|  |  | 입고처리 | O | O | O | O
|  |  | 입고마감 | O | O |  | O
|  |  | 입고현황 | O | O | O | O
|  | 반품관리 | 반품예정 | O | O | O | O
|  |  | 반품처리 | O | O | O | O
|  | 재고관리 | 재고이동 | O | O | O | O
|  |  | 재고이동요청 | O | O | O | O
|  |  | 재고조정 | O | O | O
|  |  | 예외출고 | O | O | O
|  |  | SKU변경 | O | O
|  |  | 상태변경 | O | O | O
|  |  | 세트작업 | O | O
|  |  | 업무마감 | O | O
|  | 재고조회 | 재고조회(품목별) | O | O |  | O | O
입고예정: 재고조회(창고별); O: O; O: O; O: O | O
입고예정: 재고조회(회전일); O: O; O: O; O: O | O
입고예정: 재고조회(기간별); O: O; O: O; O: O | O
|  |  | 수불조회 | O | O
|  |  | 수불마감 | O | O
|  |  | SKU이력조회 | O | O
|  | 재고실사 | 재고실사일정등록 | O | O
|  |  | 실사재고등록 | O | O
|  |  | 재고실사비교 | O | O
|  | 출고관리 | 마감후출하승인 | O | O | O | O
|  |  | 출하예정 | O | O | O | O
|  |  | 출고지시 | O | O | O
|  |  | 출고처리 | O | O | O
|  |  | 상차처리 | O | O | O
|  |  | 외주직출 | O | O | O | O
|  |  | 거래명세표 | O | O | O
|  |  | 삭제오더 | O | O | O | O
|  |  | 출하현황 | O | O | O | O | O
|  | 기준정보 | 사업장 | O | O |  | O
|  |  | 창고 | O | O |  | O
|  |  | 위치 | O | O
|  |  | 품목 | O | O |  | O
|  |  | 거래처 | O | O |  | O
|  |  | 세트구성 | O | O
|  |  | 사용자 | O | O
|  | 시스템설정 | 품목설정 | O | O |  | O
|  |  | 사용자코드 | O
|  |  | 권한그룹 | O
|  |  | 메뉴별설정 | O
|  |  | 보안설정 | O
|  |  | 알람조회 | O | O
|  | I/F관리 | I/F 설정 | O
|  |  | I/F처리이력 | O | O |  | O
| PDA | 입고 | 입고 | O | O | O
|  | 출고 | 출고 | O | O | O
|  | 재고 | 재고조회 | O | O | O
|  |  | 재고이동 | O | O | O
|  |  | 재고이동요청 | O | O | O
|  | 실사 | 재고실사 | O | O | O

## data
* 2차 WMS 진행 현황 |  |  |  |  | 통합테스트 수정 및 요청사항
구분 | 체크항목 | 확인결과 | 건수 | 진행율 | 유형 | 건수 | 완료 | 진행율
WMS | 183 | 합격(O) | 180 |  | 오류 | 8 | 7 | 87.5%
|  | 재확인(△) | 2 |  | 사양변경 | 6 | 3 | 50%
|  | 오류(X) | 1 |  | 개발 | 15 | 9 | 60%
보안관련 | 24 | 합격(O) | 14 |  | 검토 | 2 | 1 | 50%
|  | 재확인(△) | 4 |  | 합계 |  |  | 57.14%
|  | 오류(X) | 0 | [5 empty] | 오류 | 8 | 7 | 0.875
|  | N/A | 6 | [5 empty] | 사양변경 | 6 | 3 | 0.5
합계 | [8 empty] | 개발 | 15 | 9 | 0.6
[9 empty] | 검토 | 2 | 1 | 0.5