## 표지
교촌에프앤비 물류시스템 구축 프로젝트
통합테스트 보고서

## 개정이력
개 정 이 력
버전 | 개정범위 | 내용 | 작성자 | 일자
v1.0 | 전체 | 최초 작성 | 이은복 | 2025.11.24

## 통합테스트-업무영역
통합테스트 - 업무영역
NO | 업무영역 | 업무영역 세부 | 테스트예상시간(WMS연관부분)
|  |  | ERP | OMS | WMS | TMS | 합계(분) | 비고
1 | 기준정보 | 기준정보 | 10 |  | 30 |  | 40 | 창고/위치/사용자/품목/거래처 등 기준정보 메뉴를 체크
2 | 입고 | 입고타입1 | 5 |  | 20 |  | 25 | 구매입고
|  | 입고타입2 | 15 |  | 20 |  | 35 | 외주입고/예외입고/센터입고/외주센터입고
3 | 반품 | 출하반품 | 5 | 8 | 10 |  | 23 | 반품예정/반품처리
4 | 재고 | 재고처리 | 30 |  | 45 |  | 75 | 재고이동/예외출고/상태변경/SKU변경/업무마감
|  | 재고실사 |  |  | 15 |  | 15 | 재고실사 프로세스
|  | 재고조회 |  |  | 15 |  | 15 | 재고조회 / 수불조회 / 수불마감
5 | 출하 | 출하타입1 |  | 16 | 30 | 15 | 61 | 센터->가맹점 : 판매출하/마감후출하/기타출하/삭제오더
|  | 출하타입2 |  | 16 | 20 |  | 36 | 외주->가맹점/센터 : 외주직출/외주센터출하
|  | 출하타압3 |  |  | 20 | 15 | 35 | 센터->센터 : 센터출하
6 | 보안 | 보안 |  |  | 30 |  | 30 | 접근통제 / 인증 / 암호화
합계 |  | 10 | 65 | 40 | 255 | 30 | 390
* 테스트ID 별 1~3분 예상
* ERP Aciton 5분(임의)

## 통합테스트 수행보고서
통합테스트 보고서(WMS)
업무영역 | 테스트ID | 항목 | 처리내용 | SYSTEM | 확인내용 | 확인일자 | 확인자 | 확인결과 (O,△,X) | 오류내용 | 오류조치일자 | 조치결과확인
기준정보 | 기준정보-01 | 창고 | 창고 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
기준정보 | 기준정보-02 | 창고 | 창고 등록 | WMS(WEB) | 등록/수정은 정상 구현 되는지? | 2025-12-23 | 안우진 | O | 창고 등록 시 WMS센터와 IF창고ID 1:1 자동매핑되도록 요청. | 2025-12-23 | O
기준정보 | 기준정보-03 | 위치 | 위치 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
기준정보 | 기준정보-04 | 위치 | 위치 등록 | WMS(WEB) | 등록/수정은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
기준정보 | 기준정보-05 | 위치 | 라벨 출력 | WMS(WEB) | 위치라벨 출력 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
기준정보 | 기준정보-06 | 사용자 | 사용자 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
기준정보 | 기준정보-07 | 사용자 | 사용자 등록 | WMS(WEB) | 추가/수정 기능은 정상 구현 되는지? (삭제는 안됨) | 2025-12-16 | 안우진 | O
기준정보 | 기준정보-08 | 사용자 | 비밀번호 초기화 | WMS(WEB) | 비밀번호초기화 기능은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
기준정보 | 기준정보-09 | 사용자 | 권한범위 및 권한그룹 재설정 | WMS(WEB) | 권한범위 및 권한그룹 재설정 시 권한 기능은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
기준정보 | 기준정보-10 | 품목 | ERP에서 품목등록 및 수정 | ERP | ERP 품목정보 입력 후 ERP -> WMS IF 전송 확인 | 2025-12-23 | 노민우 | O | 품목 수신 중간에 에러 발생 시 나머지 품목 수신 불가
기준정보 | 기준정보-11 | 품목 | 수신내역 확인 및 품목조회 | WMS(WEB) | WMS 품목 정보 수신 내용 확인 | 2025-12-23 | 노민우 | O
기준정보 | 기준정보-12 | 품목 | 품목 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 노민우 | O
기준정보 | 기준정보-13 | 품목 | 품목속성 수정 후 저장 | WMS(WEB) | 품목 수정 기능 정상 구현 되는지? | 2025-12-23 | 노민우 | O | 일괄 수정 기능 필요
기준정보 | 기준정보-14 | 거래처 | ERP에서 거래처 등록 및 수정 | ERP | ERP 거래처 정보 입력 후 ERP -> WMS IF 전송 확인 | 2025-12-16 | 노민우 | O
기준정보 | 기준정보-15 | 거래처 | 수신내역 확인 및 거래처 조회 | WMS(WEB) | WMS 거래처 정보 수신 내용 확인 | 2025-12-16 | 노민우 | O
기준정보 | 기준정보-20 | 거래처 | 거래처 정보 입력 후 저장 | WMS(WEB) | 비고 등록 기능은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 노민우 | O
기준정보 | 기준정보-21 | 세트구성 | 세트구성 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 노민우 | O
기준정보 | 기준정보-22 | 세트구성 | 세트구성 입력 | WMS(WEB) | 추가/수정/삭제 기능은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 노민우 | O
입고 | 입고타입1-01 | 입고예정요청 | ERP에서 구매오더 작성 - 구매입고 | ERP | ERP 구매오더 입력 후 연동 -> WMS IF 전송 확인 | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입1-02 | 입고예정 | 수신내역 확인 및 입고예정 조회 | WMS(WEB) | WMS 입고예정 정보 수신 내용 확인 - 구매입고 | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입1-03 | 입고예정 | SKU생성 및 라벨 발행 | WMS(WEB) | 부자재 - SKU생성/생성취소, 라벨 발행 및 출력은 정상 처리되는지? | 2025-12-17 | 이진욱 | O | 라벨내용(거래처) 출력
입고 | 입고타입1-04 | 입고예정 | 입고처리 | WMS(WEB) | 부자재 - 입고처리 시 입고상태/수불/재고는 정상등록 되는지? | 2025-12-17 | 이진욱 | O
입고 | 입고타입1-05 | 입고 | 입고처리 | WMS(PDA) | 부자재 - 입고 처리는 정상처리 되는지? | 2025-12-26 | 노민우 | O | 1. 부분입고 확인 2. 2차 통합테스트시 PDA 입고처리(품온 미등록) 오류 발생
입고 | 입고타입1-06 | 재고이동 | 재고이동 처리(창고적치) | WMS(PDA) | 부자재 - 재고이동 처리는 정상처리 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
입고 | 입고타입1-06 | 입고 | 재고이동 처리 | WMS(PDA) | 부자재 - 거래명세표 사진촬영 및 업로드 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-26 | 노민우 | O | PDA단말기 접속불가로 인한 미테스트
입고 | 입고타입1-07 | 입고예정 | SKU생성 및 라벨 발행 | WMS(WEB) | 원자재 - SKU생성/생성취소, 라벨 발행은 정상 처리되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입1-08 | 입고처리 | 입고처리 | WMS(WEB) | 원자재 - 가입고처리 및 검수처리는 정상 처리 되는지?(수불/재고) | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입1-09 | 입고 | 입고처리 | WMS(PDA) | 원자재 - 검수처리 기능이 정상구현되는지?(소비기한 변경/ 수량변경) | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입1-10 | 입고처리 | 품목분할 | WMS(WEB) | 품목분할 기능은 정상 처리 되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입1-11 | 입고처리 | 입고처리 취소 | WMS(WEB) | 입고처리취소 기능은 정상 구현되는지?(입고, 수불, 재고 확인) | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입1-12 | 입고처리 | 강제확정 처리 | WMS(WEB) | 강제확정 처리 기능은 정상 처리되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입1-13 | 입고처리 | 입고지시서 출력 | WMS(WEB) | 입고지시서 출력은 정상 구현되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입2-01 | 입고예정요청 | ERP에서 구매오더 작성 - 외주입고 | ERP | ERP 입력 후 연동 -> WMS IF 전송 확인 | 2025-12-16 | 배기훈 | O
입고 | 입고타입2-02 | 재고이동요청 | ERP에서 재고이동 작성 - 예외입고 | ERP | ERP 입력 후 연동 -> WMS IF 전송 확인 | 2025-12-16 | 신동환 | O
입고 | 입고타입2-03 | 입고예정 | 입고 예정정보 확인 | WMS(WEB) | 센터입고 및 외주센터입고의 예정정보는 정상수신 되는가?(출하처리시) | 2025-12-17 | 안우진 | O
입고 | 입고타입2-04 | 입고처리 | SKU생성 및 라벨 발행 | WMS(WEB) | SKU생성/생성취소, 라벨 발행은 정상 처리되는지? | 2025-12-16 | 배기훈 | O
입고 | 입고타입2-05 | 입고처리 | 입고처리 | WMS(WEB) | 입고처리 시 입고상태/수불/재고는 정상등록 되는지?(외주창고확인) | 2025-12-16 | 배기훈 | O
입고 | 입고타입2-06 | 입고 | 입고처리 | WMS(PDA) | 입고 처리는 정상처리 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
입고 | 입고타입2-07 | 재고이동 | 재고이동 처리(창고적치) | WMS(PDA) | 재고이동 처리는 정상처리 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
입고 | 입고타입2-08 | 입고마감 | 입고 마감 처리 | WMS(WEB) | 마감 처리 기능은 정상 처리되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입2-09 | 입고마감 | ERP에서 입고처리 확인 | ERP | ERP 입고처리 정상여부 확인 WMS -> ERP IF 전송 | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입2-10 | 입고현황 | 입고현황 확인 | WMS(WEB) | 조회 조건 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입2-11 | 입고현황 | 축산이력번호 등록 | WMS(WEB) | 축산이력번호 등록 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
입고 | 입고타입2-12 | 입고현황 | 명세표 다운로드 | WMS(WEB) | 거래명세표 보기 기능 및 다운로드 정상 구현되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
재고 | 재고실사-01 | 재고실사일정등록 | 재고실사 일정등록 | WMS(WEB) | 실사일정등록을 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고실사-02 | 재고실사일정등록 | 재고실사 일정등록 | WMS(WEB) | 재고고정 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고실사-03 | 실사재고등록 | 실사재고등록 | WMS(WEB) | 저장 기능은 정상 구현 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고실사-04 | 실사재고등록 | 실사재고등록 | WMS(WEB) | 재고실사표 출력 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고실사-05 | 재고실사 | 실사 재고 등록 | WMS(PDA) | 실사재고 등록 기능은 정상 구현 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고실사-06 | 재고실사비교 | 재고실사비교 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고실사-07 | 재고실사비교 | 재고조정 요청 | WMS(WEB) | 재고조정요청은 정상 구현 되는지?(재고조정 에서 확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고조회-01 | 재고조회(품목별) | 재고 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고조회-02 | 재고조회(품목별) | 재고 조회 | WMS(WEB) | 상세팝업은 정확히 조회되는지? | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고조회-03 | 재고조회(품목별) | 재고 조회 | WMS(WEB) | 소비기한별 조회 데이터는 정확한 값이 조회되는지? | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고조회-04 | 재고조회(품목별) | SKU라벨 출력 | WMS(WEB) | SKU라벨 출력 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고조회-05 | 재고조회(창고별) | 재고 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고조회-06 | 재고조회(창고별) | 재고 조회 | WMS(WEB) | 상세팝업은 정확히 조회되는지? | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고조회-07 | 재고조회(회전일) | 재고 조회 | WMS(WEB) | 조회 데이터는 정확한 값이 조회되는지? | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고조회-08 | 재고조회(기간별) | 재고 조회 | WMS(WEB) | 재고조회는 정확히 조회되는지? | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고조회-09 | 수불조회 | 수불 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고조회-10 | 수불마감 | 수불마감 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고조회-11 | 수불마감 | 수불마감 처리 | WMS(WEB) | 마감처리 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고조회-12 | SKU이력조회 | SKU이력 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건 기능은 정상 구현되는지? 축산이력번호 정보 | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고조회-13 | 재고조회 | 품목바코드 / 위치바코드 스캔 후 재고수량 확인 | WMS(PDA) | 품목바코드 & 위치바코드 스캔 시 품목/재고/위치 정보가 정상으로 표시 되는지? | 2025-12-23 | 안우진 | O | PDA단말기 접속불가로 인한 미테스트 | 2025-12-23
재고 | 재고처리-01 | 재고이동 | 재고 이동 처리 | WMS(WEB) | 이동처리 기능은 정상 구현되는지?(수불, 재고 확인) | 2025-12-17 | 이진욱 | O
재고 | 재고처리-02 | 재고이동 | 품목바코드 / 위치바코드 스캔 후 재고이동 처리 | WMS(PDA) | 이동처리 기능은 정상 구현되는지?(수불, 재고 확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-03 | 재고이동요청 | 재고이동 요청 등록 | WMS(WEB) | 창고/위치 지정 및 수량지정 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-04 | 재고이동요청 | 재고이동 처리 | WMS(WEB) | 이동처리 기능은 정상 구현되는지?(수불, 재고 확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-05 | 재고이동요청 | 이동지시서 출력 | WMS(WEB) | 이동지시서는 정상 출력되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-06 | 재고이동요청 | 재고이동 처리 | WMS(PDA) | 이동처리 기능은 정상 구현되는지?(수불, 재고 확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-07 | 재고조정 | 재고조정 등록 | WMS(WEB) | 재고조정 헤더정보 추가/수정/삭제 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-08 | 재고조정 | 재고조정 품목 등록 | WMS(WEB) | 품목추가시 +조정, -조정 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-09 | 재고조정 | 재고엑셀등록 및 신규엑셀등록 처리 | WMS(WEB) | 재고일괄등록 및 신규재고 등록 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-10 | 재고조정 | 재고조정 처리 | WMS(WEB) | 재고조정 기능은 정상 구현되는지?(수불, 재고 확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-11 | 출고요청(계정대체) | ERP에서 출고요청 등록(계정대체) | ERP | ERP 출고요청등록(계정대체) ERP -> WMS IF 전송 (폐기, 판매촉진비,연구개발비, 등) | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고처리-12 | 출고요청(재고이동) | ERP에서 출고요청 등록(재고이동) | ERP | ERP 출고요청등록(재고이동) ERP -> WMS IF 전송 (원자재외주창고이동) | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고처리-13 | 구매반품 | ERP에서 구매반품 등록 | ERP | ERP 구매반품요청등록 ERP -> WMS IF 전송 (구매반품) | 2025-12-17 | 이진욱 | O
재고 | 재고처리-14 | 예외출고 | 예외출고 예정 정보 확인 | WMS(WEB) | 예외출고 상세유형별 예정정보는 정상수신 되는가? | 2025-12-17 | 이진욱 | O
재고 | 재고처리-15 | 예외출고 | 예외출고 처리 | WMS(WEB) | 예외출고 처리 시 상태/수불/재고는 정상등록 되는지?(예외창고) | 2025-12-17 | 이진욱 | O
재고 | 재고처리-16 | 예외출고 | 예외출고 처리 취소 | WMS(WEB) | 예외출고처리 취소 기능은 정상 구현되는지?(상태, 수불, 재고 확인) | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고처리-17 | 예외출고 | 강제확정 처리 | WMS(WEB) | 강제확정 처리 기능은 정상 처리되는지? | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고처리-18 | 예외출고 | 예외출고 마감 처리 | WMS(WEB) | 예외출고 마감 처리 기능은 정상 처리되는지? | 2025-12-17 | 이진욱 | O
재고 | 재고처리-19 | 출고요청(계정대체) | ERP에서 출고처리 확인 | ERP | ERP 출고요청(계정대체) 정상여부 확인 WMS -> ERP IF 전송 | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고처리-20 | 출고요청(재고이동) | ERP에서 출고처리 확인 | ERP | ERP 출고요청(재고이동) 정상여부 확인 WMS -> ERP IF 전송 | 2025-12-17 | 이재민 | O
재고 | 재고처리-21 | 구매반품 | ERP에서 출고처리 확인 | ERP | ERP 구매반품 정상여부 확인 WMS -> ERP IF 전송 | 2025-12-17 | 이진욱 | O
재고 | 재고처리-22 | SKU변경 | SKU변경 품목 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-23 | SKU변경 | SKU변경 처리 | WMS(WEB) | SKU변경 기능은 정상 구현되는지?(수불,재고확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-24 | SKU변경 | SKU변경 처리 | WMS(WEB) | SKU라벨 출력 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-25 | 상태변경 | 상태변경 품목 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-26 | 상태변경 | SKU변경 처리 | WMS(WEB) | 상태변경 기능은 정상 구현되는지?(수불,재고확인) 정상<->보류 | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-27 | 세트작업 | 세트작업 등록 | WMS(WEB) | 세트작업 등록 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-28 | 세트작업 | 부족재고 재고이동 요청 | WMS(WEB) | 재고이동요청 기능은 정상 구현되는지?(재고이동요청 확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-29 | 세트작업 | 세트작업 처리 | WMS(WEB) | 세트작업 처리 기능은 정상 구현되는지?(수불,재고확인) 예외창고 | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-30 | 세트작업 | 세트작업 해체 | WMS(WEB) | 세트작업 해체 처리 기능은 정상 구현되는지?(수불,재고확인) 예외창고 | 2025-12-17 | 안우진 | O
재고 | 재고처리-31 | 업무마감 | 업무마감 | WMS(WEB) | 업무마감 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
반품 | 출하반품-01 | 출하반품 | OMS에서 출하반품 등록 (출하반품) | OMS | OMS 출하반품 입력 후 연동 -> WMS IF 전송 확인 | 2025-12-17 | 안우진 | O
반품 | 출하반품-02 | 반품예정 | 수신내역 확인 및 반품예정 조회 | WMS(WEB) | WMS 반품예정 정보 수신 내용 확인(출하반품) | 2025-12-17 | 안우진 | O
반품 | 출하반품-03 | 반품처리 | SKU생성 및 라벨 발행 | WMS(WEB) | SKU생성/생성취소, 라벨 발행 및 출력은 정상 처리되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
반품 | 출하반품-04 | 반품처리 | 반품 처리 | WMS(WEB) | 반품처리 시 진행상태/수불/재고는 정상등록 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
반품 | 출하반품-05 | 반품처리 | 반품처리 취소 | WMS(WEB) | 반품처리취소 기능은 정상 구현되는지?(반품진행상태, 수불, 재고 확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
반품 | 출하반품-06 | 반품처리 | 반품 마감처리 | WMS(WEB) | 반품마감 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
반품 | 출하반품-07 | 반품처리 | ERP에서 반품처리 확인 | ERP | ERP 반품처리 정상여부 확인 WMS -> ERP IF 전송 | 2025-12-17 | 안우진 | O
반품 | 출하반품-08 | 반품처리 | OMS에서 반품처리 상태 확인 | OMS | OMS 반품처리 결과 확인 WMS -> OMS IF 전송 | 2025-12-23 | 안우진 | O | OMS 마감 에러 발생
출하 | 출하타입1-01 | 주문등록 | OMS에서 주문등록 | OMS | ERP 주문 등록 후 OMS -> WMS IF 전송 확인(판매출하) | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-02 | 주문등록 | OMS에서 주문등록 | OMS | ERP 주문 등록 후 OMS -> WMS IF 전송 확인(마감후출하) | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-03 | 출하예정 | 수신내역 확인 및 출하예정 조회 | WMS(WEB) | WMS 출하예정 정보 수신 내용 확인 - 판매출하/마감후출하 | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-04 | 마감후출하승인 | 마감후출하 정보 확인 후 승인 및 거절 처리 | WMS(WEB) | 승인/거절 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-05 | 출하예정 | 기타출하(비정형) 예정정보 등록 | WMS(WEB) | 기타출하 예정정보 등록 및 엑셀등록 기능은 되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-06 | 출하예정 | 미출 처리 | WMS(WEB) | 미출 품목 수량변경 및 사유등록 후 처리 | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-07 | 주문등록 | 해당 주문건 정보 확인 | OMS | 마감후출하승인 승인/거절 시 OMS에 정보를 정상적으로 송신 되는가? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-08 | 주문등록 | 해당 주문건 정보 확인 | OMS | 미출처리 시 OMS에 정보를 정상적으로 송신 되는가? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-09 | 출하예정 | 재고확인 | WMS(WEB) | 재고확인 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-10 | 출하예정 | 출하준비 | WMS(WEB) | 출하준비 기능은 정상 구현되는지? 진행상태 확인 및 부족재고 확인 | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-11 | 주문등록 | 해당 주문건 정보 확인 | OMS | 출하준비 처리 시 OMS에 정보를 정상적으로 송신 되는가? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-12 | 출고지시 | TMS전송 조회 및 전송 처리 | WMS(WEB) | 배차요청 전송처리는 정상 구현 되는지? WMS->TMS IF 전송 | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-13 | 배차 | WMS 배차 요청 확인 | TMS | 배차요청 건 정보 확인 | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-14 | 배차 | 배차 확정 처리 | TMS | 배차확정 처리 TMS->WMS IF 전송 | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-15 | 출고지시 | TMS 배차 결과 확인 | WMS(WEB) | 배차요청 전송처리는 정상 구현 되는지? WMS->TMS IF 전송 | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-16 | 출고지시 | 출고지시 생성 처리 | WMS(WEB) | 출고지시 생성 기능은 구현되는지?(지시유형별) | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-17 | 출고지시 | 출고지시 생성 처리 | WMS(WEB) | 위치자동지정 및 수동지정 기능은 구현되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-18 | 출고지시 | 출고지시서 출력 처리 | WMS(WEB) | 출고지시서 출력 기능은 구현되는지? 기본/총괄(창고)/권역/호차/가맹점 | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-19 | 출고지시 | 출고처리 취소 처리 | WMS(WEB) | 출고지시 취소 기능은 구현되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-20 | 출고지시 | 출고 재할당 처리 | WMS(WEB) | 출고재할당 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-21 | 출고지시 | 출고 재분배 처리 | WMS(WEB) | 출고재분배 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-22 | 출고처리 | 출고처리 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-23 | 출고처리 | 해당건 출고 처리 | WMS(WEB) | 출고 처리 기능은 구현되는지?(수불,재고 확인) 제품창고->출고창고 | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-24 | 출고처리 | 해당건 출고 처리취소 처리 | WMS(WEB) | 출고 처리취소 기능은 구현되는지?(수불,재고 확인) | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-25 | 출고 | 출고 처리 | WMS(PDA) | 출고처리 기능 확인(재고/수불 확인) | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-26 | 삭제오더 | 삭제오더 등록 | OMS | 삭제오더 등록 정상여부 확인? OMS->WMS IF 수신? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-27 | 삭제오더 | 삭제오더 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-28 | 삭제오더 | 삭제오더 | WMS(WEB) | 삭제지시서 출력 기능은 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-29 | 삭제오더 | 삭제오더 | WMS(WEB) | 삭제처리 기능은 정상 처리되는지?(출하정보/출고정보) | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-30 | 삭제오더 | 삭제오더 | WMS(WEB) | 출력 기능은 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-31 | 상차 | 상차 처리 | TMS | 배차확정 처리 TMS->WMS IF 전송 | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-32 | 상차처리 | TMS수신 확인 및 요청 | WMS(WEB) | 상차처리 결과 TMS->WMS IF 수신확인 | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-33 | 상차처리 | 상차 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-34 | 상차처리 | 상차 처리 | WMS(WEB) | 상차처리 기능은 구현되는지?(출하정보,수불,재고) | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-35 | 상차처리 | 상차처리 취소 | WMS(WEB) | 상차처리취소 기능은 구현되는지?(출하정보,수불,재고) | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-36 | 상차처리 | 주문 품목단가 | WMS(WEB) | OMS 주문 품목단가 수신 확인? OMS->WMS IF (해당일 품목단가 확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-37 | 상차처리 | 출하 마감 처리 | WMS(WEB) | 출하마감 기능은 구현되는지?(출하정보) | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-38 | 출하 | ERP에서 출하정보 확인 | ERP | ERP 출하처리 정상여부 확인 WMS -> ERP IF 전송 (가맹점/품목/수량/금액 확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-39 | 거래명세표 | 거래명세표 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-40 | 거래명세표 | 거래명세표 출력 | WMS(WEB) | 거래명세표 출력 기능은 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입1-41 | 출하현황 | 출하 현황 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 안우진 | O
출하 | 출하타입2-01 | 주문등록 | OMS에서 주문등록(전용유) | OMS | ERP 주문 등록 후 OMS -> WMS IF 전송 확인(외주직출) | 2025-12-16 | 배기훈 | O
출하 | 출하타입2-02 | 출하예정 | 수신내역 확인 및 출하예정 조회 | WMS(WEB) | WMS 출하예정 정보 수신 내용 확인 - 외주직출 | 2025-12-16 | 배기훈 | O
출하 | 출하타입2-03 | 출하예정 | 외주센터출하 예정정보 등록(외주센터->자사센터) | WMS(WEB) | 외주센터출하 예정정보 등록 및 엑셀등록 기능은 되는지? | 2025-12-16 | 배기훈 | O
출하 | 출하타입2-04 | 출하예정 | 재고확인 | WMS(WEB) | 재고확인 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-16 | 배기훈 | O
출하 | 출하타입2-05 | 출하예정 | 출하준비 | WMS(WEB) | 출하준비 기능은 정상 구현되는지? 진행상태 확인 및 부족재고 확인 | 2025-12-16 | 배기훈 | O
출하 | 출하타입2-06 | 주문등록 | 해당 주문건 정보 확인 | OMS | 출하준비 처리 시 OMS에 정보를 정상적으로 송신 되는가? | 2025-12-16 | 배기훈 | O
출하 | 출하타입2-07 | 외주직출 | 외주직출 처리(외주직출) | WMS(WEB) | 출하처리 기능은 구현되는지?(출하정보,수불,재고) | 2025-12-26 | 노민우 | O | 일괄처리 기능 필요
출하 | 출하타입2-09 | 외주직출 | 외주직출 처리취소 | WMS(WEB) | 출하처리취소 기능은 구현되는지?(출하정보,수불,재고) | 2025-12-16 | 배기훈 | O
출하 | 출하타입2-09 | 외주직출 | 외주직출 강제확정 처리 | WMS(WEB) | 강제확정 처리 기능은 정상 처리되는지?(출하정보) | 2025-12-16 | 배기훈 | O
출하 | 출하타입2-10 | 외주직출 | 외주직출 처리(외주센터출하) | WMS(WEB) | 처리시 입고예정정보가 정상 등록되는가?(외주센터출하) 외주창고 재고 확인 | 2025-12-16 | 배기훈 | O
출하 | 출하타입2-11 | 외주직출 | 외주직출 마감처리 | WMS(WEB) | 출하마감 기능은 구현되는지?(출하정보) | 2025-12-16 | 배기훈 | O
출하 | 출하타입2-12 | 출하 | ERP에서 출하정보 확인 | ERP | ERP 출하처리 정상여부 확인 WMS -> ERP IF 전송 (가맹점/품목/수량/금액 확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입2-13 | 거래명세표 | 거래명세표 출력 | WMS(WEB) | 거래명세표 출력 기능은 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입2-14 | 출하현황 | 출하 현황 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-16 | 배기훈 | O
출하 | 출하타입3-01 | 출하예정 | 센터출하 예정정보 등록(자사센터->센터) | WMS(WEB) | 센터출하 예정정보 등록 및 엑셀등록 기능은 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-02 | 출하예정 | 재고확인 | WMS(WEB) | 재고확인 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-03 | 출하예정 | 출하준비 | WMS(WEB) | 출하준비 기능은 정상 구현되는지? 진행상태 확인 및 부족재고 확인 | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-04 | 주문등록 | 해당 주문건 정보 확인 | OMS | 출하준비 처리 시 OMS에 정보를 정상적으로 송신 되는가? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-05 | 출고지시 | TMS전송 조회 및 전송 처리 | WMS(WEB) | 배차요청 전송처리는 정상 구현 되는지? WMS->TMS IF 전송 | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-06 | 배차 | WMS 배차 요청 확인 | TMS | 배차요청 건 정보 확인 | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-07 | 배차 | 배차 확정 처리 | TMS | 배차확정 처리 TMS->WMS IF 전송 | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-08 | 출고지시 | TMS 배차 결과 확인 | WMS(WEB) | 배차요청 전송처리는 정상 구현 되는지? WMS->TMS IF 전송 | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-09 | 출고지시 | 출고지시 생성 처리 | WMS(WEB) | 출고지시 생성 기능은 구현되는지?(지시유형별) | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-10 | 출고지시 | 출고지시 생성 처리 | WMS(WEB) | 위치자동지정 및 수동지정 기능은 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-11 | 출고지시 | 출고지시서 출력 처리 | WMS(WEB) | 출고지시서 출력 기능은 구현되는지? 기본/총괄(창고)/권역/호차/가맹점 | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-12 | 출고지시 | 출고처리 취소 처리 | WMS(WEB) | 출고지시 취소 기능은 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-13 | 출고지시 | 출고 재할당 처리 | WMS(WEB) | 출고재할당 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-14 | 출고지시 | 출고 재분배 처리 | WMS(WEB) | 출고재분배 기능은 정상 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-15 | 출고처리 | 출고처리 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-16 | 출고처리 | 해당건 출고 처리 | WMS(WEB) | 출고 처리 기능은 구현되는지?(수불,재고 확인) 제품창고->출고창고 | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-17 | 출고처리 | 해당건 출고 처리취소 처리 | WMS(WEB) | 출고 처리취소 기능은 구현되는지?(수불,재고 확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-18 | 출고 | 출고 처리 | WMS(PDA) | 출고처리 기능 확인(재고/수불 확인) | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-19 | 상차 | 상차 처리 | TMS | 배차확정 처리 TMS->WMS IF 전송 | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-20 | 상차처리 | TMS수신 확인 및 요청 | WMS(WEB) | 상차처리 결과 TMS->WMS IF 수신확인 | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-21 | 상차처리 | 상차 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-22 | 상차처리 | 상차 처리 | WMS(WEB) | 처리시 입고예정정보가 정상 등록되는가?(센터출하) 출하창고 재고 확인 | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-23 | 상차처리 | 상차처리 취소 | WMS(WEB) | 상차처리취소 기능은 구현되는지?(출하정보,수불,재고) | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-24 | 거래명세표 | 거래명세표 출력 | WMS(WEB) | 거래명세표 출력 기능은 구현되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
출하 | 출하타입3-25 | 출하현황 | 출하 현황 조회 | WMS(WEB) | 조회 조건은 정상 구현 되는지? | 2025-12-17 | 안우진 | O
보안 | 접근통제-01 | 계정권한/관리 | 불필요한 계정 관리 검토 | WMS(WEB) | 30일 이상 미사용자, 장기출장, 휴직, 한번도 사용하지 않은 계정 등 자동 잠김/관리 검토 하는가? | 2025-12-23 | 김형택 | △ | 시스템설정> 보안설정 > 30일 > 휴면 처리 - 로그인 불가 30일 로그인 불가 시 잠김 추가 필요 -> 사용자 UI 잠김여부, 최근업데이트(로그인 로그 추가) 스케줄러 시간 = 낮12시 => 새벽 1시
보안 | 접근통제-02 | 계정권한/관리 | 외부사용자 권한 유효기간 한정 | WMS(WEB) | 외부사용자 계정 유효기간 지정하는가? | 2025-12-23 | 김형택 | N/A | 외부사용자(위탁계약) 없음 - 수기관리
보안 | 접근통제-03 | 계정권한/관리 | 공동계정 불가피한 사용시 개인별 사용내역 기록,관리 | WMS(WEB) | 공동계정 사용자 승인 및 검토 하는가?(로그이력, IP식별 등) | 2025-12-23 | 김형택 | O | admin 없음
보안 | 접근통제-04 | 계정권한/관리 | 개인별 계정권한 부여 | WMS(WEB) | 1인 1계정 사용하는가? | 2025-12-23 | 김형택 | O | 사번으로 투팩터 가능함 사번으로 고유식별 체크
보안 | 접근통제-05 | 계정권한/관리 | 시스템(운영체제, DB, APP등)과 관련된 특수권한과 사용자를 식별 | WMS(WEB) | 특수권한자와 일반 사용자를 식별하고 있는가? | 2025-12-23 | 김형택 | O | 권한그룹 6개, 시스템권한, 시스템관리자, 물류 등 기준정보>사용자> 권한그룹 필터
보안 | 접근통제-06 | 계정권한/관리 | 필요 이상의 권한을 가진 서비스 계정 (T2.5) | WMS(WEB) | 업무범위에 맞지 않게 과도한 권한을 가지고 있는 사용자가 존재하는가? | 2025-12-23 | 김형택 | O | 권한구분 되어 있음 / 권한구분 - 사업장/센터 - 다시한번 더 함
보안 | 접근통제-07 | 불필요한 서비스 금지 | 서버내 불필요한 네트워크 프로토콜 삭제 | WMS(WEB) | 불필요한 네트워크를 통제하고있는가?(화이트리스트/필요한 네트워크만 사용) | 2025-12-23 | 김형택 | N/A | 방화벽 정책으로 대체
보안 | 접근통제-08 | 불필요한 서비스 금지 | 시스템정보 노출가능성이 있는 서비스 허용금지(ping, finger등) | WMS(WEB) | 필요한 서비스 허용 외 허용 금지하고있는가?(화이트리스트) | 2025-12-23 | 김형택 | O | 식별되어 있음 PORT: WEB 80, DB 5432, API 6270
보안 | 접근통제-09 | 불필요한 서비스 금지 | 침입차단시스템등 보안시스템 설치시 최소한 port사용 | WMS(WEB) | 보안시스템 설치시 Port 지정해서 사용하는가? | 2025-12-23 | 김형택 | N/A | 보안시스템 해당 없음
보안 | 인증-01 | 패스워드생성/사용 | 패스워드 규칙 | WMS(WEB) | "영·숫자·특수문자" 3가지 종류를 혼합하여 9자리 이상 조건으로만 변경 가능한가? | 2025-12-23 | 김형택 | O | 강제 적용되어 있음 - 사용자 비번초기화
보안 | 인증-02 | 패스워드생성/사용 | 사용불가 패스워드 필터링 | WMS(WEB) | Null 패스워드, 사용자계정과 동일 한 패스워드 변경이 불가능한가? | 2025-12-23 | 김형택 | △ | 최초=초기비밀번호 제공 - 커스텀 가능 사용자ID와 동일한 패스워드는 사용 불가 + alert 경고 멘트 포함여부 제한 요청
보안 | 인증-03 | 패스워드생성/사용 | 사용불가 패스워드 필터링 | WMS(WEB) | 연속 숫자 4자리 이상의 동일단어, 숫자반복, 자판배열의 패스워드 변경이 불가능한가? | 2025-12-23 | 김형택 | O | 적용되어 있음
보안 | 인증-04 | 패스워드 관리 | 패스워드 분기별 1회 이상 변경 | WMS(WEB) | 3개월 마다 패스워드 변경 정책을 적용하였는가? | 2025-12-23 | 김형택 | O | 90일
보안 | 인증-05 | 패스워드 관리 | 패스워드 자동완성기능 적용 금지 | WMS(WEB) | 패스워드 자동완성 기능 및 웹 브라우저 기능인 계정 자동완성기능을 비활성화 하였는가? | 2025-12-23 | 김형택 | N/A | 브라우저 기능
보안 | 인증-06 | 패스워드 인증 제한 | 패스워드 연속 5회 입력 제한 및 사용중지 | WMS(WEB) | 패스워드 5회 연 오류 시, 로그인을 제한하고 있는가? + 로그를 남기는가 | 2025-12-23 | 김형택 | O | 5회 설정 - 보안상의 이유로 잠김 시스템관리자가 해제 해야 함
보안 | 인증-07 | 패스워드 인증 제한 | 사용중지시 본인확인절차 확인후 재부여, 초기화 | WMS(WEB) | 로그인 제한시 본인확인 후 재부여 및 초기화 하고 있는가? | 2025-12-23 | 김형택 | N/A | 로그인 사용자가 직접 해제 할 수 없음
보안 | 인증-08 | 인증방식 강화 | Two-factor 인증 확인 | WMS(WEB) | 사용자별 Two-factor 인증 처리 확인 | 2025-12-23 | 김형택 | O | 사용자 생성 시 체크박스로 해당 기능 구현 확인함
보안 | 인증-09 | 인증방식 강화 | 인증 타임아웃 설정 | WMS(WEB) | 애플리케이션 30분, 기타정보시스템 10분동안 입력이 없을경우 로그인 해제 | 2025-12-23 | 김형택 | O | 별도 구분없이 10분 => 정보보호 의견 반영
보안 | 부인방지-01 | 정보자산 운영담당 및 계정관리점검 | 사용자계정 부여의 적절성 연2회 이상 점검 | WMS(WEB) | 사용자계정 부여를 적절하게 하였는지 점검하고 있는가? | 2025-12-23 | 김형택 | O | 임직원 - 사번, 센터 - 도급사아이디 생성규칙으로 구분
보안 | 부인방지-02 | 정보자산 운영담당 및 계정관리점검 | 계정 및 권한 로그이력 관리 | WMS(WEB) | 개인정보처리자 및 애플리케이션, 시스템 관리/운영자의 계정 및 권한에 대한 부여/변경/말소 이력로그이력을 최소3년이상 남길 수 있는가? | 2025-12-23 | 김형택 | △ | 로그인/로그아웃/사용자잠김/해제 만 존재함 접근자-IP-시간-행위(부여/변경/삭제)-대상(기능) 누적보관 / 자동 덮어쓰기 없음
보안 | 암호화-01 | 주요정보 암호화 | 안전한 암호화 알고리즘 적용 | WMS(WEB) | 다. 암호화시 상급기관이 권고하는 알고리즘 사용 - 해쉬 알고리즘(단방향) - (각종 비밀번호, 인증정보등) : HAS-160 또는 SHA-256/384/512, 128bit 이상 - 대칭키 알고리즘(암/복호화) - (주요정보) : SEED 또는 ARIA, 128bit 이상 - 키교환 알고리즘 : RSA 또는 DH(diffie-hellman), 2048bit 이상 - 전자서명 알고리즘 : KCDSA 또는 RSA, 2048bit 이상 라. 사용자 로그인 인증정보 단방향(복호화 불가)암호화 적용 | 2025-12-23 | 김형택 | O | 비밀번호 - Bcrypt 대칭키 - AES-256 DB - Aes-256
보안 | 암호화-02 | DB암호화 | 사용자:전화번호, 이메일, 거래처:대표자명, 전화번호, 주소, 이메일 | WMS(WEB) | 해당 컬럼 암호화 저장되어 있는가? | 2025-12-23 | 김형택 | O | 사용자: AES256-전화번호,이메일 거래처/가맹정 : AES256 - 대표자명, 이메일, 전화번호, 주소
보안 | 암호화-03 | 화면 마스킹 | [사용자] 프로그램 마스킹 처리 | WMS(WEB) | 사용자 프로그램에서 전화번호, 이메일 마스킹 처리 및 더블클릭시 보이는 로직 구현되어있는가? | 2025-12-23 | 김형택 | △ | 단일건 암호화 해제 시 기존 암호해제 된 컬럼은 다시 암호화 되도록 요청 사용자: 전화번호, 이메일 거래처: 전화번호, 이메일, 주소
보안 | 암호화-04 | 화면 마스킹 | [거래처] 프로그램 마스킹 처리 | WMS(WEB) | 거래처 프로그램에서 대표자명, 전화번호, 이메일, 주소 마스킹 처리 및 더블클릭시 보이는 로직 구현되어있는가? | 2025-12-23 | 김형택 | N/A | 위와 동일
합계 |  |  |  |  | 207 | 207 | 207 | 207 | 34 | 2 | 1
[7 empty] | 유형 | 건수
[7 empty] | O | 197
[7 empty] | △ | 4
[7 empty] | X | 0
[7 empty] | 합계 | 201

## 통합테스트 수정 및 요청사항
통합테스트 수정 및 요청사항
NO | 요청일자 | 요청자 | 메뉴 | 유형 (오류,사양변경,개발) | 수정 및 요청사항 | 처리일자 | 담당자 | 우선순위 | 수정내용 | 비고
1 | 2025-12-16 | 수도권센터 | 창고 | 개발 | 창고 등록 시 WMS 센터와 IF창고ID 1:1 매핑되도록 요청. ex) 수도권센터에서 창고등록 시 IF창고ID 수도권창고 만 표시 | 2025-12-22 | 김정훈 | 0
2 | 2025-12-16 | 수도권센터 | 위치 | 개발 | 위치명 검색 시 대소문자 구분없이 검색되도록 수정 요청. | 2025-12-17 | 김연수 | 0
3 | 2025-12-16 | 노민우 | 입고처리 | 사양변경 | 일괄처리기능 요청 - 품목단위 표시 1.sku생성 2.가입고 처리 (내부 검토 필요) - 입고처리 메뉴에 신규 TAB 추가 - 원자재만 조회 - 오늘일자를 기준으로 유효기준일수로 계산해서 소비기한 디폴트세팅 | 2025-12-19 | 백현주 | 2
4 | 2025-12-16 | 이택 | 입고처리 | 개발 | 검색조건 '가입고여부' 추가. 디폴트는 체크해제. 미체크 - 기존 조회 체크 - 가입고처리한 품목이 포함된 입고건 조회. | 2025-12-17 | 백현주 | 0
5 | 2025-12-16 | 노민우 | 출고지시 | 개발 | 출고지시 생성 팝업에서 'TMS(송)' 검색조건 추가 | 2025-12-17 | 김정훈 | 0
6 | 2025-12-16 | 이택 | 입고처리 | 사양변경 | 외주센터는 입고처리 시 품온 체크 안하게 수정 외주센터 창고 온도구분 => 전체 | 2025-12-17 | 백현주 | 0
7 | 2025-12-16 | 이택 | 출하예정 | 검토 | 사용하지 않는 거래처 or 다른 센터의 거래처 or 권역 호차가 없는 거래처 를 수신받을 때 WMS는 검증없이 그냥 수신중. - 출하준비 시 권역,호차 없으면 출하준비 안되게 검사 로직이 있음. COALESCE(WO.region_cd, MC.region_cd) AS regionCd COALESCE(WO.car_order_cd, MC.car_order_cd) AS carOrderCd - 판매출하등록 수신 시 권역은 필수값, 거래처MST에 호차가 없으면 센터의 기본호차 세팅함. | 2025-12-18 | 김정훈 | 0 | OMS에서 센터, 권역 변경 가능 -> WMS IF 이후 출하예정에서 권역/호차를 변경선택 이후 진행
8 | 2025-12-16 | 수도권센터 | 거래처 | 개발 | 검색조건 '외주창고' 추가 | 2025-12-17 | 김연수 | 0
9 | 2025-12-16 | 노민우 | 예외출고 | 사양변경 | 예외출고 메뉴를 '출고관리'로 변경. 메뉴 순서는 출하현황 다음으로. | 2025-12-18 | 왕예빈 | 0
10 | 2025-12-16 | 김재용 | 입고마감 | 오류 | 사번이 없는 사용자가 입고 마감 처리 후 IF 송신함. -> 사번없는 사용자 마감 불가 메시지 적용 ( 출하/반품/예외출고 적용됨) | 2025-12-16 | 김정훈 | 0 | 입고, 예외출고 검사로직 추가
11 | 2025-12-16 | 이택 | 출고지시 | 개발 | TMS전송 팝업 검색조건 'TMS(송)' 추가. 디폴트 미체크 미체크 - 미 TMS전송 건 조회 체크 - TMS전송 건 조회 | 2025-12-17 | 김정훈 | 0
12 | 2025-12-16 | 왕예빈 | 외주직출등록 | 오류 | 외주직출은 OMS에서 준 center_seq 가 아니라, WMS에서 설정한 외주창고의 center_seq로 세팅되어야함. | 2025-12-17 | 김정훈 | 0 | WMS 거래처의 창고의 센터로 세팅
13 | 2025-12-16 | 김재용 | 입고마감 | 오류 | NO_EMP 컬럼에 null 값이 넘어감. ⇒ 처리자 사번이 없으면 마감자 사번으로 세팅 | 2025-12-18 | 이영진 | 0
14 | 2025-12-16 | 수도권센터 | 외주직출 | 사양변경 | 가맹점이 하루에 2-300건은 될거임. 품목 단위로 일일이 처리하기는 무리. 일괄출하기능 필요. (내부 검토 필요) - 1. 품목단위로 조회 -> 자동지정 -> 일괄 출하처리 |  |  | 2 |  | 오픈 이후 적용 가능
15 | 2025-12-16 | 왕예빈 | 품목 | 오류 | 품목 등록 중 하나 에러 발생 시 그 뒤 품목 다 안 들어감 | 2025-12-16 | 김연수 | 0
16 | 2025-12-16 | 김재용 | 입고예정등록 | 오류 | 예정정보 수신 시 거래처번호가 있는데 WMS에 마스터정보가 없으면 에러. - 품목MST는 존재여부 검증을 하는지 검토 및 수정 필요 - 수신IF 전체 검토 및 수정 필요 | 2025-12-17 | 백현주 | 0
17 | 2025-12-17 | 수도권센터 | 입고처리 | 개발 | 입고처리에서 부자재 라벨 출력 시 매입처를 업체명에 표기 요청 | 2025-12-17 | 백현주 | 2
18 | 2025-12-17 | 김재용 | 예외출고 | 오류 | AUDType 'D' 로 보냈는데 WMS에 예정 건 등록됨. | 2025-12-17 | 김연수
19 | 2025-12-17 | 이택 | 안우진 | 검토 | 품목별로 총 주문수량을 확인할 방법? 주문이 300개이고 센터 재고가 200개일 때 100개 수량은 거절하는 방법? (검토 필요) |  |  |  |  | 가용재고 컬럼 추가
20 | 2025-12-17 | 이재민 | 예외출고 | 개발 | 1. 품목 여러 개 자동지정 기능 요청 2. 제품창고에서 예외출고 가능하게 수정 요청 3. 지정 우선순위: 제품창고 -> 예외출고, 선입선출 | 2025-12-22 | 김연수
21 | 2025-12-17 | 이재민 | 입고마감 | 오류 | 입고 품목을 나눠서 처리 시 ERP에 수량이 잘못 넘어감. | 2025-12-18 | 이영진
22 | 2025-12-23 | 이택 | 거래처 | 개발 | 차수별 출고지시 |  |  | 3 |  | 차수별 관련 출고 로직은 open 이후
23 | 2025-12-23 | 수도권센터 | PDA 입고처리 | 오류 | 실입고처리 시 "동일한 품온의 창고를 선택해 주세요." 에러 발생 | 2025-12-24 | 백현주 | 0
24 | 2025-12-23 | 이택 | 거래명세표 | 개발 | 거래명세표 화면에서 출력여부, 출력가능여부 표시요청. - 검색조건 추가, 그리드 컬럼 추가 | 2025-12-23 | 김정훈 | 0
25 | 2025-12-23 | 보안 | 비밀번호변경 | 개발 | 비밀번호에 ID가 포함된 경우 수정불가하도록 제한 요청. | 2026-04-20 |  | 3
26 | 2025-12-23 | 보안 | 로그인 | 사양변경 | 최초 로그인 시 비밀번호 변경 화면에서 "다음에 변경" 기능 삭제, 계정 잠김 에러메시지 수정 요청 | 2026-04-20 |  | 3
27 | 2025-12-23 | 보안 | 시스템 | 개발 | A가 누군가의 권한을 변경(사업장-센터) 했거나 권한그룹의 메뉴 권한을 수정했을 때 로그 남기기 |  |  | 3 |  | 1/1일 이후
28 | 2025-12-23 | 보안 | 사용자 | 사양변경 | 비밀번호 암호화 BCryte => SHA-256 변경 |  |  |  |  | 1/1일 이후
29 | 2025-12-23 | 노민우 | 품목 | 개발 | 품목 엑셀 업로드로 데이터 일괄 수정 기능 요청. - 상품명, 소비기한 고정여부, 유효기준일수, 임박기준일수, 묶음수량, 묶음단위명, 가로, 세로, 높이, 중량 - 축산이력번호 등록 팝업처럼 데이터가 포함된 양식을 다운받을 수 있는 팝업 필요 |  |  |  |  | 1/1일 이후
30 | 2025-12-24 | 이택 | 거래처 | 사양변경 | 거래처에 출고차수 신규 컬럼 추가 및 수정가능 로직 추가 | 2025-12-24 | 김연수 | 0
31 | 2025-12-26 | 김재용 | 공통 | 사양변경 | 체크 표시 이미지 호버 시 경로 안보이게 | 2026-04-20
32 | 2025-12-26 | 김재용 | 입고처리 | 사양변경 | 외주입고 [강제확정] 기능 추가 요청 | 2025-12-26 | 백현주
합계 |  |  |  | 30 | 30 | 24 | 22 | 24 | 80%
[6 empty] | 유형 | 건수 | 완료 | 진행율
[6 empty] | 오류 | 8 | 8 | 100%
[6 empty] | 사양변경 | 9 | 7 | 77.78%
[6 empty] | 개발 | 13 | 10 | 76.92%
[6 empty] | 검토 | 2 | 1 | 50%
[6 empty] | 합계 | 32 | 26 | 81.25%

## 권한그룹
* 권한 그룹
시스템 | 플랫폼 | 대분류 | 메 뉴 | 시스템관리자 | 물류 | 도급사 | 구매 | 타부서
WMS | WEB | 입고관리 | 입고예정 | O | O | O | O
|  |  | 입고처리 | O | O | O | O
|  |  | 입고마감 | O | O |  | O
|  |  | 입고현황 | O | O | O | O
|  | 반품관리 | 반품예정 | O | O | O | O
|  |  | 반품처리 | O | O | O | O
|  | 재고관리 | 재고이동 | O | O | O | O
|  |  | 재고이동요청 | O | O | O | O
|  |  | 재고조정 | O | O | O
|  |  | 예외출고 | O | O | O
|  |  | SKU변경 | O | O
|  |  | 상태변경 | O | O | O
|  |  | 세트작업 | O | O
|  |  | 업무마감 | O | O
|  | 재고조회 | 재고조회(품목별) | O | O |  | O | O
입고예정: 재고조회(창고별); O: O; O: O; O: O | O
입고예정: 재고조회(회전일); O: O; O: O; O: O | O
입고예정: 재고조회(기간별); O: O; O: O; O: O | O
|  |  | 수불조회 | O | O
|  |  | 수불마감 | O | O
|  |  | SKU이력조회 | O | O
|  | 재고실사 | 재고실사일정등록 | O | O
|  |  | 실사재고등록 | O | O
|  |  | 재고실사비교 | O | O
|  | 출고관리 | 마감후출하승인 | O | O | O | O
|  |  | 출하예정 | O | O | O | O
|  |  | 출고지시 | O | O | O
|  |  | 출고처리 | O | O | O
|  |  | 상차처리 | O | O | O
|  |  | 외주직출 | O | O | O | O
|  |  | 거래명세표 | O | O | O
|  |  | 삭제오더 | O | O | O | O
|  |  | 출하현황 | O | O | O | O | O
|  | 기준정보 | 사업장 | O | O |  | O
|  |  | 창고 | O | O |  | O
|  |  | 위치 | O | O
|  |  | 품목 | O | O |  | O
|  |  | 거래처 | O | O |  | O
|  |  | 세트구성 | O | O
|  |  | 사용자 | O | O
|  | 시스템설정 | 품목설정 | O | O |  | O
|  |  | 사용자코드 | O
|  |  | 권한그룹 | O
|  |  | 메뉴별설정 | O
|  |  | 보안설정 | O
|  |  | 알람조회 | O | O
|  | I/F관리 | I/F 설정 | O
|  |  | I/F처리이력 | O | O |  | O
| PDA | 입고 | 입고 | O | O | O
|  | 출고 | 출고 | O | O | O
|  | 재고 | 재고조회 | O | O | O
|  |  | 재고이동 | O | O | O
|  |  | 재고이동요청 | O | O | O
|  | 실사 | 재고실사 | O | O | O
1 | 2 | 13 | 54 | 54 | 49 | 25 | 23 | 5

## data
* 2차 WMS 진행 현황 |  |  |  |  | 통합테스트 수정 및 요청사항
구분 | 체크항목 | 확인결과 | 건수 | 진행율 | 유형 | 건수 | 완료 | 진행율
WMS | 183 | 합격(O) | 180 | 98.36% | 오류 | 8 | 7 | 87.5%
|  | 재확인(△) | 2 | 1.093% | 사양변경 | 6 | 3 | 50%
|  | 오류(X) | 1 | 0.5464% | 개발 | 15 | 9 | 60%
보안관련 | 24 | 합격(O) | 14 | 58.33% | 검토 | 2 | 1 | 50%
|  | 재확인(△) | 4 | 16.67% | 합계 | 31 | 20 | 57.14%
|  | 오류(X) | 0 | 0% |  |  |  |  | 오류 | 8 | 7 | 0.875
|  | N/A | 6 | 25% |  |  |  |  | 사양변경 | 6 | 3 | 0.5
합계 | 207 |  | 201 | 97.1% |  |  |  |  | 개발 | 15 | 9 | 0.6
[9 empty] | 검토 | 2 | 1 | 0.5